## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 市政务服务中心监督检查平台运行保障服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 178.3459 |  | 160.2992 | 160.2992 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 178.3459 |  | 160.2992 | 160.2992 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过委托第三方服务单位保障监督检查平台的日常运行，按照既定的规则和要求，辅助北京市政务服务管理局开展监督检查、投诉接待辅助、考核评价数据收集整理、满意度调查、对市政务服务中心窗口人员的服务行为进行监督检查和评价、对市政务服务中心窗口人员进行服务行为规范培训和协助完成市政务服务管理局安排的其他相关工作。 该项目为跨年项目，所涉及合同期为2023年9月1日-2024年8月31日,该合同尾款金额为178.345916万元，需要保障至北京市政务服务监督检查和效能促进平台项目完成终验并正式投入使用。通过该项目执行能够达到有效提高工作人员工作积极性，促进市政务服务中心平稳运行，有效提高政务服务水平，提升群众满意度。 |  |  |  |  | 在“2023-2024年市政务服务中心监督检查平台运行保障项目尾款”的支持下，采用委托服务单位监督检查等方式，保障2024年度对监督检查平台的日常运行，根据明确工作规则与要求开展监督检查、投诉接待辅助、考核评价数据收集整理、满意度调查、对市政务服务中心窗口人员的服务行为进行监督检查和评价、对市政务服务中心窗口人员进行服务行为规范培训和协助完成市政务服务管理局安排的其他相关工作，合同尾款金额160.299166万元，保障至北京市政务服务监督检查和效能促进平台项目完成终验并正式投入使用，确保平稳过度。做到有问题及时发现、及时提醒、及时汇报，实现监督检查工作规范化和制度化，有效提高了工作人员工作积极性，对促进市政务服务中心平稳运行起到了积极作用，有效提高了政务服务水平，群众满意度得到显著提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单日运维成本 |  | ≤0.74万元 |  | 0.68万元 |  | 10 | 10
续上页 | 续上页 | 续上页 | 2023-2024年尾款控制数 |  | ≤178.345916万元 |  | 160.299166万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 运行保障人员数量 |  | 10人 |  | 10人 |  | 6 | 6
|  |  | 每季度及年终协助开展“先进单位”“最佳首席代表”“服务之星”及“先进个人”评比 |  | 100% |  | 服务期内按时开展季度、年度评选工作，共三次 |  | 6 | 6
|  |  | 每月提供测评报告 |  | 100% |  | 服务期内按时提供月报，共6份 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 完成全天不间断的日常监督检查、数据统计分析无误 |  | 优 |  | 优，严格落实全天不间断的日常监督检查、数据统计分析无误、电话和邮件提醒及时，按照要求对统计数据形成报告 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 全年范围内服务保障时长（效能平台正式运行后） |  | 100% |  | 保障至2024年7月25日，效能平台正式运行，与监督检查和效能促进平台运行保障服务衔接 |  | 6 | 6
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（效能平台正式运行，双方协商终止合同后） |  | 100% |  | 2024年7月25日终止合同，于8月21日完成支付 |  | 6 | 6
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现监督检查工作规范化和制度化，做到及时发现、及时提醒、及时上报整改，促进服务能力的全面提升 |  | 优 |  | 监督检查平台项目通过委托服务单位按照工作规范和制度要求，执行监督检查平台的日常运行，做到及时发现、及时提醒、及时汇报。通过日常监督考评，以及对综合窗口及咨询引导工作人员定期开展专项培训，有效提高了政务服务水平，有效促进服务能力提升 |  | 15 | 12 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续在关注项目执行的基础上，进一步加强对项目实施效果的追踪与数据支撑、挖掘
|  | 可持续影响指标 | 促进政府服务大厅健康、科学、高效、持续运转 |  | 优 |  | 通过收集各进驻单位及运维保障部门工作人员的服务行为和服务效能的数据信息，协助市政务局完成对各单位的季度、年度考核评价，有效提高了工作人员工作积极性，对促进市政务服务中心健康、科学、高效、持续运转起到了积极作用 |  | 15 | 12 | 偏差原因：项目预期目标基本达成，但项目实施后的效益情况有待进一步追踪 改进措施：后续持续更新优化监督检查考评细则，更加准确、有针对性的开展各项考评工作，持续提升考评可达到效果，从而促进市政务服务大厅的服务能力
总分 | [8 empty] | 100 | 94