## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公设备迁移配套网络布线项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 83.6061 | 74.4996 | 10 |  | 89.11% |  | 8.9108
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 83.6061 | 74.4996 | —— |  | 89.11% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委市政府工作部署，北京市政务服务和数据管理局办公地点将搬迁至副中心行政办公区二期（南楼1~6层），为保障搬迁后工作人员的正常办公及信息化设备的正常使用，需对1~6层政务和数据局区域内各房间工位进行前端点位面板安装、线缆敷设、跳接、增加配套网络设备及设备搬迁、整体调试等工作，以满足政务和数据局服务人员日常使用需求。 |  |  |  |  | 已完成对1~6层政务和数据局区域内各房间工位进行前端点位面板安装、线缆敷设、跳接、增加配套网络设备及设备搬迁、整体调试等工作，满足政务和数据局服务人员日常使用需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人工成本 |  | ≤34.65万元 |  | 29.474838万元 |  | 7 | 7
|  |  | 系统调试成本 |  | ≤3.089338万元 |  | 2.7万元 |  | 3 | 3
|  |  | 设备拆除安装成本 |  | ≤7.25万元 |  | 6.3万元 |  | 3 | 3
|  |  | 设备购置成本 |  | ≤38.61672万元 |  | 36.024802万元 |  | 7 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 完成设备拆除安装工作 |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 完成桌面及家具前面面板安装 |  | 400个 |  | 264个 |  | 8 | 5.28 | 部分办公人员无需布线及配套网络设备，实际产出低于预期值；后续年度开展项目拟进一步强化前期需求统筹
|  |  | 完成系统调试工作 |  | 1项 |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 网络点位测试通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 光纤点位测试通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工期 |  | ≤15天 |  | 90天 |  | 6 | 4.5957 | 办公人员陆续到场，根据要求进行调整；后续年度开展项目拟进一步强化前期统筹、提升实施方案的可行性与约束力
|  |  | 资金支付完成时间 |  | 8天 |  | 8天 |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位信息化设备稳定运行，提升办公效率 |  | 优 |  | 优，通过项目实施，完成了办公设备迁移配套网络布线工程，有效保障了机关单位信息化设备稳定运行及办公效率的提升 |  | 30 | 30
总分 | [8 empty] | 100 | 94.7865