## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 智能公文交换箱
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 166.8636 | 158.29 | 10 |  | 94.86% |  | 9.4862
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 166.86 | 158.29 | —— |  | 94.86% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 安装智能公文交换系统，更加高效便利的解决公文流转功能。 |  |  |  |  | 通过建设智能公文交换箱系统，更好的保障了全局公文运行流转，实现了相关文件信息的电子化管理，交换过程的智能化管理，提升了公文流转效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤166.8636万元 |  | 158.29万元 |  | 10 | 10
|  |  | 智能公文交换箱分户 |  | ≤69.6万元 |  | 69.6万元 |  | 5 | 5
|  |  | 智能公文交换箱管理端软件 |  | ≤60万元 |  | 67万元 |  | 5 | 0 | 在招标过程中，各分项报价有所调整，智能公文交换箱管理端软件采购成本超出预期；后续将加强成本控制
续上页 | 产出指标 | 数量指标 | 智能公文交换箱数量 |  | =48个 |  | 48个 |  | 9 | 9
|  |  | 智能公文交换箱管理端软件 |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 智能公文交换系统正常运转率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 合同签订时间 |  | ≤10月 |  | 12月 |  | 5 | 4 | 因单位搬迁后，相关收尾工作工作量大，项目启动时间晚于计划时间，合同签订时间晚于预期；后续将加强工作进度安排
|  |  | 首款支付时间 |  | ≤10月 |  | 12月 |  | 5 | 4 | 因单位搬迁后，相关收尾工作工作量大，项目启动时间晚于计划时间，合同签订时间晚于预期；后续将加强工作进度安排
|  | 社会效益指标 | 提高公文流转效率，为日常办公提供便利 |  | 优 |  | 优（年度内完成建设智能公文交换箱系统，一定程度上可以提高公文流转效率） |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对公文交换系统的满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.4862