## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 市政府门户网站（“京策”平台）政策服务功能升级改造
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1314.9795 | 1314.9795 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 1314.9795 | 1314.9795 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 强化政策落地全流程管理，建设全市一体化政策支撑平台（“京策”平台），打通政策管理全链条，再造政策服务全流程，搭建市区两级政策服务体系，构建政策治理大脑，为群众企业、业务部门、领导决策服务，实现政策制定的公平普惠、政策群体的精准覆盖、政策资金的准确预判、政策兑现的直达快享、政策效果的量化评估、政策决策的科学高效。依托市大数据平台建设政策库，完善智能标签、推荐引擎等技术支撑和政策分析、政策画像等业务支撑；完成政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等核心功能建设；通过市政府门户网站、“京通”等渠道为群众企业提供全流程政策服务。 |  |  |  |  | 在全市智慧城市建设总体框架下，以大数据平台“七通一平”为基础底座，以市政府门户网站和“京通”“京办”“京智”为应用前端，集约统筹建设全市一体化政策支撑平台。建设了政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估四大功能模块，同时打通政策制定“最先一公里”到政策落地“最后一公里”的全生命周期。在政策制定上，建设了政策预制、推演、匡算模块，为政策制定的科学性提供了数据支撑。在政策推送上，建立政策推送机制，实现“政策找人”的创新体验。在政策使用端上，建立了政策兑现专区，为群众企业提供政策事项的线上申报、政策查询、解读、兑现等服务。在政策评估方面，为市委市政府提供政策服务效果评价数据，以及对政策落地情况的全流程全渠道进行实时监测，为提升政策服务提供更多的数据支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用软件开发成本 |  | ≤1267.35万元 |  | 827.89万元 |  | 10 | 10
|  |  | 信息资源建设成本 |  | ≤735.75万元 |  | 441.49万元 |  | 6 | 6
续上页 | 续上页 | 续上页 | 测评费成本 |  | ≤48万元 |  | 23.6万元 |  | 2 | 2
|  |  | 监理费成本 |  | ≤45万元 |  | 22万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 新建功能数量（政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等） |  | ≥4个 |  | 4个 |  | 8 | 8
|  |  | 升级改造功能数量（政策服务前端） |  | ≥1个 |  | 1个 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 稳定运行率 |  | ≥98% |  | 98% |  | 6 | 6
|  |  | 故障响应率及排除率 |  | ≥99% |  | 99% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 试运行时长 |  | ≤3月 |  | 7月 |  | 6 | 2 | 系统试运行流程较长；后续将结合实际需求，及时调整指标设定
|  |  | 尾款支付完成时间 |  | ≤11月 |  | 12月 |  | 6 | 5 | 系统2024年12月23日完成终验，系统终验后完成尾款支付；后续将加快项目实施进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过搭建“京策”平台，实现政策测算、推送、兑现、评估全流程网上管理，加强数据资源共享应用，显著提高政策兑现效率20%以上，节约申请人准备材料的时间50%以上 |  | 优 |  | 优（通过搭建“京策”平台，加强数据资源共享应用，显著提高政策兑现效率，节约申请人准备材料的时间） |  | 10 | 9 | 效益实现情况难以测算，缺少数据支撑；后续将进一步加强效益挖掘
|  | 可持续影响指标 | 本项目将统筹建设政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等支撑能力，统一对外提供服务 |  | 优 |  | 优（集约统筹建设全市一体化政策支撑平台，对外提供服务） |  | 10 | 10
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业与群众满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 94