## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市政务服务多渠道移动端建设
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 563.12 |  | 563.12 | 563.12 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 563.12 |  | 563.12 | 563.12 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在前期已完成项目开展、竣工验收的基础上，完成项目竣工决算工作，保障多渠道移动端平台正常运转。 |  |  |  |  | 项目内容均已开展完成。完成竣工决算并获批复，根据批复要求完成与承建单位等相关单位补充协议签订工作，有效保障了平台正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤563.12万元 |  | 563.12万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 完成竣工决算工作 |  | 1项 |  | 1项（2024年3月15日，市财政局完成本项目竣工决算批复） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 平台故障发生次数 |  | ≤8次 |  | 3次 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成竣工决算时间 |  | ≤5月 |  | 2024-03-01 |  | 5 | 5
|  |  | 完成资金支付时间 |  | ≤5月 |  | 2024-06-01 |  | 5 | 4.5 | 因决算批复及补充协议签订时间较晚，实际完成资金支付时间略晚于预期时间；后续年度拟进一步强化实施节点管控
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过移动端建设项目的总体开展，优化政务服务移动端用户体验,实现月活人数200万人 |  | 优 |  | 截至2024年，百度小程序接入1145项服务事项，累计访问量5837.60万，累计用户量近1969.06万；微信小程序接入1141项服务事项，累计访问量8946.19万，累计用户量1679.35万；支付宝小程序接入1024项服务事项，累计访问量49183.72万，累计用户量2253.76万，平均月活200万以上，提高了政务服务办事效率及用户办事体验 |  | 20 | 15 | 按照全市“京通”体系建设要求，“北京通”小程序已升级为“京通”小程序，并由“京通”小程序统一对外提供服务；后续加强论证，提升项目实施成效的持续性
续上页 | 续上页 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥3年 |  | 3年 |  | 10 | 8 | 按照全市“京通”体系建设要求，“北京通”小程序已升级为“京通”小程序，并由“京通”小程序统一对外提供服务；后续加强论证，提升项目实施成效的持续性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 |  | ≥90% |  | 98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.5