## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市政府网站集约化平台服务及运维
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都之窗运行管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2873.4766 |  | 2867.7217 | 2867.7217 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2873.4766 |  | 2867.7217 | 2867.7217 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：按照政府网站建设的统一标准规范，统一采买集约化平台各类技术组件和政务云服务资源，提供市级政府网站集约化平台整体的统一运维监管、统一安全防护服务，实现北京市政府门户网站、北京市政府国际版门户网站以及全部市级政府部门的网站运行保障。 目标2：持续运维和深化应用全市统一信息资源库，提供全市政府网站的统一信息资源管理。 目标3：运营和优化“一网通查”服务，持续丰富场景化的智能搜索服务和覆盖全市、统一渠道、发布及时、展现多样、分类科学、查询便捷的政务信息发布服务。 目标4：运营和优化“一网通答”服务，实现对用户及互动服务的统一业务运营和服务优化。 |  |  |  |  | 1.通过持续优化政府网站建设的统一标准规范，统一采买集约化平台各类技术组件和政务云服务资源，提供市级政府网站集约化平台整体的统一运维监管、统一安全防护服务，支撑支撑了北京市政府门户网站、国际版网站(8个)以及市级部门共计65个站点的建设运营。平台上线以来运行平稳，未发生重大安全责任事件。 2.持续运维和深化应用全市统一信息资源库，提供全市政府网站的统一信息资源管理。截至2024年底，全市信息资源累计总量613万条。 3.运营和优化“一网通查”服务，持续丰富场景化的智能搜索服务和覆盖全市、统一渠道、发布及时、展现多样、分类科学、查询便捷的政务信息发布服务。“一网通查”智能搜索平台实现了全市政府网站范围100%全覆盖，搜索服务量达5130.51万次，查看页面量2222.91万次，搜索转化率43%。2024年度一网通查截止到2024年12月，更新场景105次，新增25个主题场景，场景累计至403个，下架11个主题场景。 4.运营和优化“一网通答”服务，实现对用户及互动服务的统一业务运营和服务优化。2024年统一互动平台接收信件总量17.2万封（信件渠道是各委办局和各区政府），智能问答累计访问量为770,710次，累计咨询709,269次。“网上调查”支撑全市开展在线调查支撑各单位开展问卷调查196期，回收问卷答复数据99374份条。意见征集支持全市开展意见征集，全市发布征集数量为172个。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统技术运维服务成本 |  | ≤598.112万元 |  | 700.112万元 |  | 5 | 3.5 | 合同涉及分项金额744.8万元，2024年实际支付合同金额94%，剩余部分在2025年支付；后续将加强对支出成本的测算，强化成本指标约束
|  |  | 安全接入及安全运维成本 |  | ≤266.5916万元 |  | 313.114万元 |  | 5 | 3.5 | 合同涉及分项金额333.1万元，2024年实际支付合同金额94%，剩余部分在2025年支付；后续将加强对支出成本的测算，强化成本指标约束
|  |  | 业务运维服务成本 |  | ≤423.872万元 |  | 496.508万元 |  | 5 | 3.5 | 合同涉及分项金额528.2万元，2024年实际支付合同金额94%，剩余部分在2025年支付；后续将加强对支出成本的测算，强化成本指标约束
|  |  | 云服务成本 |  | ≤1156.9364万元 |  | 1357.98773万元 |  | 5 | 3.5 | 基础云合同金额390.9678万元，另一合同涉及分项云拓展金额1053.7万元，本部分云成本为二者之和，2024年实际支付相应金额的94%，剩余部分在2025年支付；后续将加强对支出成本的测算，强化成本指标约束
| 产出指标 | 数量指标 | “一网通查”支撑搜索场景数量 |  | ≥200个 |  | 403个 |  | 1 | 1
|  |  | 政务云服务租用云主机数量 |  | ≥431台 |  | 437台 |  | 3 | 3
|  |  | 全市统一信息资源汇聚信息量 |  | ≥300万条 |  | 613万条 |  | 1 | 1
续上页 | 续上页 | 续上页 | 站点建设运营支撑能力 |  | 69个 |  | 65个 |  | 4 | 3.7681 | 平台系统具备支撑69个站点的支撑能力，2024年初实际支撑了66个政府网站，但是24年发生两个变化：1.支援合作办网站于24年7月下线，支撑站点数量减少1个；2.科委和中关村管委会合并，但是合并后的网站正式切换前，暂时关闭了其中1家网站前端，后台仍维持正常运行，因此仍按2个站点统计。因此24年支撑站点数据量按65家申报统计
|  |  | 集约化平台管理端具备的用户支撑运营能力 |  | ≥5000个 |  | 5000个（集约化平台管理端具备5000用户支撑能力，24年底有用户3628个） |  | 2 | 2
|  |  | 全年应急演练次数 |  | ≥2次 |  | 3次 |  | 1 | 1
|  |  | 集约化平台组件数量 |  | 14个 |  | 14个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统应急响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 2 | 2
|  |  | 云资源综合利用率 |  | ≥40% |  | 40.01% |  | 2 | 2
|  |  | 运维保障团队7*24小时运维保障率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤4小时 |  | 2小时10分钟 |  | 2 | 2
|  |  | 服务全年整体可用性 |  | ≥99.9% |  | 99.98% |  | 3 | 3
|  |  | 等保三级测评通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 实际资金支付进度与计划进度一致性 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 项目完成后30日内验收完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 运营服务保障时间 |  | 12月 |  | 12月 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市政府网站技术服务集约化保障，各部门不再单独申请网站相关技术运维费用 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 全年重大网络安全事故率 |  | 0% |  | 0% |  | 4 | 4
|  |  | “一网通查”服务在市级政府部门网站覆盖率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | “一网通答”服务在市政府各部门网站覆盖率 |  | ≥95% |  | 98.15% |  | 3 | 3
|  |  | 数据可共享率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 以服务形式交付，确保长期持续正常使用 |  | 好坏 |  | 稳定的服务交付有效保证了集约化平台的长期持续稳定运行，为政府持续、高效的服务奠定了基础 |  | 4 | 3 | 标准化服务交付和常态化运维机制保障了平台的长期稳定运行，但效益仍有进一步提升空间；后续将结合用户满意度等量化数据进一步验证可持续性效果
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 |  | ≥90% |  | 95.02% |  | 5 | 5
|  |  | 使用单位的满意度 |  | ≥90% |  | 93.62% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 92.7681