## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 智慧城市规划和顶层设计管控体系服务支撑项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 322 | 322 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 322 | 322 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升智慧城市专项规划评审、顶层设计评审等相关工作的专业化水平，高效支撑大数据建设处推动市级政务部门规划和顶层设计审查、重大应用项目实施后评估等相关工作，促进北京智慧城市建设，保障“一张蓝图绘到底”。 |  |  |  |  | 2024年，通过专项规划、顶层设计评审促进各领域（部门）对市级共性能力的复用、促进各部门对部门内共性基础设施的统筹建设与应用、促进各领域（部门）对下属单位的数据统筹管理，共咨询建议整合和不同意入库项目50余个，涉及金额约4亿元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 |  | ≤322万元 |  | 322万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑领域（部门）智慧城市规划和顶层设计（含区域智慧城市规划落实情况）评估报告数量 |  | ≥60份 |  | 76份 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 支撑领域（部门）入库项目数量 |  | ≥150个 |  | 240个 |  | 7.5 | 7.5
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至9月底项目招投标工作完成率 |  | ＝100% |  | 0%（2024年12月10日完成项目招投标工作） |  | 5 | 4 | 因机构改革相关预算8月划转，项目意向公开、局内审批等手续流程较长，招标工作未能按期完成；下年度将加强项目谋划工作、缩短审批手续流程
|  |  | 截至12月底项目支出完成率 |  | ＝100% |  | 100%（2024年12月27日完成资金支出） |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升智慧城市专项规划评审、顶层设计评审等相关工作的专业化水平 |  | 优良中低差 |  | 优（2024年，通过专项规划、顶层设计评审促进各领域（部门）对市级共性能力的复用、促进各部门对部门内共性基础设施的统筹建设与应用、促进各领域（部门）对下属单位的数据统筹管理，共咨询建议整合和不同意入库项目50余个，涉及金额约4亿元） |  | 15 | 14 | 智慧城市专项规划评审、顶层设计评审等相关工作的专业化水平仍存提升空间；后续将进一步挖掘，促进项目实施效益的充分发挥
|  |  | 高效支撑大数据建设处推动市级政务部门规划和顶层设计审查、重大应用项目实施后评估等相关工作 |  | 优良中低差 |  | 优（面向全市相关单位、学校、医院等多家单位开展沟通服务与专题培训，通过一对一专题沟通服务协助全市各单位在智慧城市专项规划、顶层设计编制中逐步完善了业务梳理、存在问题分析、系统规划设计、数据体系建设等工作） |  | 15 | 14 | 对于推动市级政务部门规划和顶层设计审查、重大应用项目实施后评估等相关工作的支撑作用仍存提升空间；后续将进一步挖掘，促进项目实施效益的充分发挥
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户单位满意率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97
说明：该项目原按照三年期项目设置总体指标，现自评按当年预计完成情况拆分指标并进行评价。