## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市推进全国一体化算力网试点研究咨询服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 59.89 | 58.4 | 10 |  | 97.51% |  | 9.7512
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 59.89 | 58.4 | —— |  | 97.51% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，提供北京市算力资源情况调研支撑服务、北京市算力资源监测指标体系研究支撑服务、北京市算力监测数据采集方案研究、北京市监测数据交互系统方案研究支撑服务，摸清北京市算力基础设施家底，进一步明晰全市算力基础设施建设方向和全国一体化算力网定位，建立全市算力资源底账，初步形成北京市算力监测指标体系、算力监测数据采集初步方案和监测数据交互系统建设思路，助力建设全国一体化算力体系和北京打造“一区三中心”，建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。 |  |  |  |  | 1.开展北京市算力资源情况调研并完成《北京市算力基础设施调研资料汇编》1 项； 2.为北京市监测数据交互系统的建设方案提出发展思路和方向； 3.完成《北京市算力资源监测指标体系》1 项； 4.完成《北京算力监测数据采集方案设计思路报告》1 项。 通过项目实施，形成了北京市算力监测指标体系、算力监测数据采集初步方案和监测数据交互系统建设思路，有效促进科学布局多元异构算力，助力建设全国一体化算力体系和北京打造“一区三中心”，建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出费用不超预算金额 |  | ≤59.89万元 | 59.89 | 58.4万元 |  | 8 | 8
|  |  | 开展北京市算力资源情况调研支撑服务 | 开展北京市算力资源情况调研支撑服务 | ≤13.95万元 | 13.95 | 13.95万元 |  | 3 | 3
|  |  | 开展北京市算力资源监测指标体系研究支撑服务 | 开展北京市算力资源监测指标体系研究支撑服务 | ≤15.95万元 | 15.95 | 15.95万元 |  | 3 | 3
|  |  | 开展北京市算力监测数据采集方案研究 | 开展北京市算力监测数据采集方案研究 | ≤14万元 | 14 | 14万元 |  | 3 | 3
|  |  | 开展北京市监测数据交互系统方案研究支撑服务 | 开展北京市监测数据交互系统方案研究支撑服务 | ≤12.6万元 | 12.6 | 12.6万元 |  | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 编制形成调研资料及咨询报告 | 编制形成调研资料及咨询报告 | ≥3项 |  | 3项 |  | 10 | 10
|  |  | 建立全市算力资源底账 | 建立全市算力资源底账 | ≥1份 |  | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 成果质量符合要求 | 成果质量符合要求 | 通过审查 |  | 达成年度指标 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目资金支出与计划进度的一致性（2024年9月支付70%首款，2025年4月支付剩余尾款） |  | 100% |  | 项目资金支出与计划进度的一致性约80%（2024年12月两个合同共计支付58.4万元） |  | 6 | 4.8 | 因合同签订时间较晚，且成果报告形成时间较为集中，资金支付时间较计划时间有一定差异；后续拟进一步加强对实施进度安排的统筹论证，提升指标设置精准性
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学布局多元异构算力，降低算力使用成本，切实提升计算资源的整体使用率 |  | 效果明显 |  | 达成年度指标，促进异构算力协同效率、服务任务并发量的提升、资源申请响应时间的降低 |  | 7 | 6 | 项目实施效益有进一步发挥空间，效益直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，进一步挖掘算力及资源整体使用效率数据，确保项目实施效益的最大化呈现
|  |  | 充分发挥全国一体化算力网络北京枢纽的示范带动作用，支撑打造中国式现代化的数字基座 |  | 效果明显 |  | 达成年度指标，通过资源利用率的提升及算力成本的降低，孵化多项自主技术标准，带动京津冀数字经济增长及绿色减碳，形成“枢纽联动全国、算力赋能千行”的中国式现代化数字基座示范范式 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 为加快构建全国算力一体化网络体系，服务北京“一区三中心”建设做出持续贡献 |  | 效果明显 |  | 达成年度指标，通过打造京津冀算力协同调度中枢，实现跨域资源利用率提升、重点产业算力响应时效缩短，支撑北京国际科创中心研发效率提升，为“一区三中心”提供核心数字基座支撑 |  | 6 | 5 | 项目实施效益有进一步发挥空间，效益直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，进一步挖掘相关效益数据及典型示例
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据技术企业满意度 |  | ≥95% |  | 通过接入算力的企业或其他相关组织，整合北京区域算力资源，提升算网协同，推进市场数据监测体系建设。 |  | 10 | 8 | 项目实施服务对象满意度有待进一步发挥空间，效益直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，进一步提升北京区域算力企业或其他相关组织的满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 94.5512