## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市数据领域共性核心技术创新发展促进提升服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 42.545 | 42 | 10 |  | 0.98719 |  | 9.8719
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 42.545 | 42 | —— |  | 0.98719 |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过提供数据领域共性核心技术创新水平调研支撑服务、数据领域共性核心技术创新发展水平第三方支撑服务、数据科技创新发展日常支撑服务和国内外数据领域共性核心技术创新趋势研究服务，组织开展面向场景需求的数据领域共性核心技术成果宣讲和供需对接活动，进一步明晰全市数据领域共性核心技术创新的发展方向、发展水平，发布数据科技创新成果，对接数据科技创新应用场景，促进数据科技创新能力提升，构建数据科技创新体系，不断完善数据科技创新发展的支持政策，支撑实现北京数据工作预期目标，激发数据要素市场，充分释放数据要素价值红利，助力北京打造“一区三中心”，建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。 |  |  |  |  | 1.形成《调研资料汇编》； 2.整合2024年全市数据领域共性核心技术创新方向，完成对接企业数据领域共性核心技术攻关方向不少于50项，组织创新数据企业座谈会不少于3场； 3.形成《2024年北京数据科技创新发展水平报告》； 4.组织场景需求对接活动不少于3场； 5.形成《创新发展趋势研究报告》,形成数据科技创新趋势研究专报2期。 通过项目实施，进一步明晰了全市数据领域共性核心技术创新的发展方向、发展水平，促进了数据科技创新能力提升，构建了数据科技创新体系，不断完善了数据科技创新发展的支持政策，助力北京打造“一区三中心”，建设国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤42.545万元 |  | 42万元 |  | 10 | 10
|  |  | 数据领域共性核心技术创新水平调研支撑服务 |  | ≤11.4万元 |  | 11.4万元 |  | 6 | 6
|  |  | 数据领域共性核心技术创新发展水平第三方支撑服务 |  | ≤10.5万元 |  | 10.5万元 |  | 4 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 对接企业数据领域共性核心技术攻关方向 |  | ≥50项 |  | 78项 |  | 10 | 10
|  |  | 组织开展数据领域共性核心技术创新企业座谈会 |  | ≥3场 |  | 3场 |  | 3 | 3
|  |  | 组织数据共性核心技术场景需求对接活动 |  | ≥3场 |  | 3场 |  | 3 | 3
|  |  | 咨询研究报告 |  | ≥4份 |  | 5份 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 成果质量符合要求 |  | 通过审查 |  | 符合要求，技术方案通过论证评审，成果报告验收通过 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目资金支出与计划进度的一致性（9月支付70%首款31.5万元，2025年4月支付尾款13.5万元） |  | 100% |  | 资金支出与计划进度的一致性约80%（2024年12月分两批次支付42万元） |  | 5 | 4 | 因合同签订时间较晚，且成果报告形成时间较为集中，实际于2024年12月完成终验，资金支付时间较计划时间有一定差异；后续拟进一步加强对实施进度安排的统筹论证，提升指标设置精准性
续上页 | 续上页 | 续上页 | 项目完成及时率（9月完成形成资料汇编；10月设计指标体系、形成数据科技创新发展水平报告和趋势专报；11月形成趋势研究报告；12月验收） |  | 100% |  | 项目完成及时率约80%（9资料汇编、指标体系、研究报告、验收等均于12月完成） |  | 5 | 4 | 因机构改革转隶、合同签订时间较晚、成果报告形成时间略晚于计划时间；后续拟进一步加强对实施进度安排的统筹论证，提升指标设置精准性
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进提升企业数据科技创新能力，带动数据产业发展，完成三场供需对接活动 |  | 效果明显 |  | 通过召开数据企业技术交流座谈会与供需对接活动，形成一批数据科技创新成果，促进数据科技创新能力提升，带动数据产业发展 |  | 10 | 8.5 | 项目实施效益有进一步发挥空间，效益直观数据支撑不够充分，未能形成一批供需对接典型案例；数据科技创新成果后续拟持续追踪，进一步挖掘效益直观数据及典型示例
|  | 社会效益指标 | 为全社会数据资源可信流通提供技术手段，促进提升公共服务和社会治理水平 |  | 效果明显 |  | 挖掘综合数场、可信数据空间、数据元件、区块链、隐私计算等技术方向，打造可信数据传输通道，为数据资源流通提供了技术支撑 |  | 5 | 4 | 项目已挖掘可信数据空间、区块链、隐私计算等典型技术方向，但社会效益直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，进一步挖掘通过数据科技创新能力提升，而促使的数据共享效率提升率、公共服务响应速度、社会治理事件解决率、跨部门协同案例数等核心指标数据的变化
|  | 可持续影响指标 | 为建立北京数据科技创新体系作出持续贡献，服务北京“一区三中心”建设 |  | 效果明显 |  | 通过项目实施，构建了高速互联、高效调度、开放普惠、安全可靠的数据科技创新体系，促进了北京“一区三中心”建设 |  | 5 | 4 | 项目在促进形成开放包容的数据科技创新环境层面有进一步发挥空间，效益直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，进一步挖掘相关效益数据及典型示例
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据技术企业满意度 |  | 95% |  | 通过项目实施，构建开放、包容、共享的数据技术企业生态体系，促进北京市数据技术创新发展 |  | 10 | 8 | 项目一定程度上促进了数据技术企业的相互交流与共同发展，但数据技术企业满意度的直观数据支撑不够充分；后续拟持续追踪，通过平台搭建等提升数据技术企业整体满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 92.3719