## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市大数据工作推进小组工作经费项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 800 | 789.67 | 10 |  | 98.71% |  | 9.8709
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 800 | 789.67 | —— |  | 98.71% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为统筹推进北京大数据行动计划，市编委批复成立北京市大数据工作推进小组（以下简称“推进小组”），总体统筹全市大数据工作，推进小组办公室设在市经济信息化局，推进小组下设专家咨询组、系统总体组、绩效评估组、政策法规组，各司其职，共同推进实施北京大数据行动计划。 |  |  |  |  | 2024年，专家咨询组继续发挥“把方向、提建议”的关键作用，主要从重点领域跟踪、课题研究、建言献策、场景认定、数据要素×评审等方面推进工作，开展了十五五规划前期研究等5项研究工作，并提出若干政策建议，为北京市智慧城市建设提供了重要指导意见和参考依据。系统总体组跟踪重点任务推进情况，全年推进123项重点工作任务，整体完成比例约99.5%。绩效评估组完成绩效考核、“月报季评”等工作的季度报告，进行汇报。全市各部门坚持“33321”工作体系，围绕“百姓可感可及、城市治理共建共享”目标，推动智慧城市建设高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度成本 |  | ≤800万元 |  | 789.67万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 形成《智慧城市建设总体设计技术服务报告》 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 协助召开的智慧城市专家咨询委员会月度工作会次数 |  | ≥6次 |  | 1次 |  | 3 | 0.5 | 受工作形式调整，专家咨询委员会月度工作会转向其他工作，2024年开展了十五五规划前期研究等5项研究工作，提出了若干政策建议；后续将结合实际情况及时调整
|  |  | 协助收集汇总年度重点任务工作进展的市级部门数量 |  | ≥52个 |  | 62个 |  | 3 | 3
|  |  | 协助跟踪进展的重点项目数量 |  | ≥130个 |  | 134个 |  | 3 | 3
|  |  | 形成《智慧城市建设总体设计咨询服务报告》 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 6月底前智慧城市重点工作任务印发及时率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 9月底前项目启动率 |  | ＝100% |  | 0%（2024年12月10日启动项目） |  | 5 | 4 | 因机构改革相关预算8月划转，项目意向公开、局内审批等手续流程较长，招标工作未能按期完成；下年度将加强项目谋划工作、缩短审批手续流程
续上页 | 续上页 | 续上页 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  | ＝100% |  | 0%（2024年12月27日完成资金支出） |  | 5 | 4 | 因机构改革相关预算8月划转，项目意向公开、局内审批等手续流程较长，未能按期完成资金支出；下年度将加强项目谋划工作、缩短审批手续流程
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑全市各相关单位开展智慧城市建设 |  | 优良中低差 |  | 优（2024年，北京市智慧城市建设坚持“33321”工作体系，围绕“百姓可感可及、城市治理共建共享”目标，全年推进123项重点工作任务，整体完成比例约99.5%，“月报季评”14个指标均有提升） |  | 15 | 15
|  |  | 提高我市智慧城市统筹规划设计能力、落地实施保障能力、关键环节创新服务支撑能力 |  | 优良中低差 |  | 优（2024年，北京市四级规划管控体系持续优化，项目全生命周期管理全面加强；共性平台支撑体系日益夯实，数字基础设施支撑能力持续提升；场景应用和技术创新活力迸发，产业高质量发展动力强劲，拓展AI技术场景化应用、强化大模型与领域应用深度融合） |  | 15 | 14 | 项目实施对于各项能力的支撑作用尚存提升空间；后续将进一步推动规划管控体系持续优化，进一步发挥项目实施效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.3709
说明：该项目原按照三年期项目设置总体指标，现自评按当年预计完成情况拆分指标并进行评价。