## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 政务服务事项标准化
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 182.6 |  | 182.6 | 182.6 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 182.6 |  | 182.6 | 182.6 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.进行事项要素标准化核查：以北京市地方标准《政务服务事项编码及要素规范》为依据，组织对对全市37万余项办事指南，约369万个事项要素，借助核查工具展开2轮事项要素标准化情况核查根据核查情况，逐次编制核查清单及报告（1套），向各委办局、各区反馈，指导并督促对问题进行整改。 2.开展政务服务事项同一材料在不同部门不同事项中审核要点标准化：调研分析各部门存在共性材料，对材料进行归类整理，针对申请人、综窗人员、审批人员三类人审核要点要求，制定相同材料，统一标准，并按照统一标准要求对材料进行细化，梳理，形成共用材料统一标准审核要点说明文档1套。 3.进行政务服务事项在各办理节点对应系统名称梳理：调研目前各部门在办件过程中各节点使用的系统情况，包括受理系统、审批系统、出件系统、数据汇聚及流向平台。 4.系统办理形式线上、线下办理，系统来源自建、垂管等情况，梳理形成系统与办件节点间的一一对应并录入事项管理系统。 5.组织进行项目中期验收评审，形成验收评审材料1套。 实现政务服务事项从要素、材料等按照国家和北京市要求达到标准化,打牢政务服务事项效填报、存储、管理、应用全面标准化基础。达到能够为政务服务创新发展和数据共享复用提供支撑的良好效果。 |  |  |  |  | 截至2024年底，项目已完成： 1、2023年度项目第三、四轮核查，共计核查行政许可等7类政务服务事项774806项，形成2套核查问题清单及报告。 2、2024年6月，组织专家论证，对2023年度项目实施情况、工作成果进行验收并支付尾款54.5万元。 3、经审议通过，采取公开招标程序，经项目评标委员会对各家投标文件符合性审查、商务和技术评估等方面综合比较和评价后，确定中标人。 4、2024年6月底前制定核查手册、建立核查机制。 5、2024年度项目第一、二轮核查，共计核查行政许可等7类政务服务事项770026项，形成2套核查问题清单及报告。 6、2024年8月底前调研分析各部门存在共性材料，形成共性材料清单。 7、2024年11月底前制定审核要点统一标准，完成部分共性材料审核要点说明文档。 8、2024年12月底前形成政务服务事项在各办理节点对应系统名称梳理说明材料。 通过持续开展政务服务事项标准化项目，对北京市四级政务服务事项标准化情况进行全面核查，实现政务服务事项从要素、材料等按照国家和北京市要求达到标准化，细化政务服务事项审核要点编制标准，进一步使窗口人员和审批人员为企业群众提供无差别受理、无差别办理服务,方便企业群众快速查找办理事项。制定相同材料，统一标准，通过严格的标准化统一，提升材料的准确性和可靠性，为后续的应用奠定坚实基础。梳理形成系统与办件节点间的一一对应并录入事项管理系统，确保每一个系统与办件节点都能够准确无误地匹配，从而优化办理流程，提升服务效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度事项标准化项目尾款支出 |  | ≤545000元 |  | 545000元 |  | 5 | 5
|  |  | 2024年度事项标准化项目启动经费 |  | ≤1281000元 |  | 1281000元 |  | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 形成材料统一标准审核要点说明文档 |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 形成政务服务事项标准化核查报告及问题清单 |  | ＝4套 |  | 4套 |  | 4 | 4
|  |  | 政务服务核查事项数量 |  | ≥37万条 |  | 37.8万条 |  | 4 | 4
|  |  | 政务服务事项核查轮次 |  | ≥4次 |  | 4次 |  | 4 | 4
|  |  | 政务服务事项在各办理节点对应系统名称梳理说明材料 |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 政务服务核查事项类型数量 |  | ≥7类 |  | 7类 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 整体及阶段性成果报告验收评审通过情况 |  | ＝100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 核查事项要素完备度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 事项核查、事项材料审核要点标准化、政务服务事项在各办理节点对应系统名称梳理完成时间与计划一致性 |  | ＝100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 事项标准化合同签订时间 |  | ≤7月 |  | 7月 |  | 3 | 3
|  |  | 相应核查报告等成果材料撰写完成时间 |  | ≤12月 |  | 11月 |  | 2 | 2
|  |  | 项目中期验收及当年预算资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 2 | 2
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务事项办事指南准确 |  | ≥95% |  | 95% |  | 7 | 6 | 政务服务事项办事指南准确指标仍存提升空间；后续将继续挖掘项目效益，进一步提升政务服务事项办事指南准确率
|  |  | 核查清单的相关问题解决率 |  | ≥95% |  | 95% |  | 7 | 6 | 核查清单的相关问题解决率仍存提升空间；后续将继续挖掘项目效益，进一步提升核查清单的相关问题解决率
|  |  | 实现政务服务事项从要素、材料等按照国家和北京市要求达到标准化 |  | 优 |  | 优（通过完善核查标准，对核查标准的要求更偏向各部门实际情况，核查错误事项占比由市级的13%下降到5%，区级由4%下降到1%，街乡级由3%下降到1%，提高了核查的准确性） |  | 8 | 6 | 核查错误事项占比仍存提升空间；后续将继续挖掘项目效益，进一步提升核查准确性
|  | 可持续影响指标 | 打牢政务服务事项效填报、存储、管理、应用全面标准化基础。达到能够为政务服务创新发展和数据共享复用提供支撑的良好效果 |  | 优 |  | 优（在填报环节建立了统一的填报标准和模板，确保数据录入的准确性和一致性；在存储方面，有事项系统技术团队定期对系统漏洞进行修复，实时维护系统防止数据丢失和泄露的风险） |  | 8 | 6 | 通过项目实施，实现了标准化基础的全面应用，但项目实施对于政务服务创新发展和数据共享复用的支撑作用无法直观考核；后续将进一步挖掘项目实施效益
总分 | [8 empty] | 100 | 94