## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 首都国际化网上服务品牌和能力提升服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 322.8672 |  | 642.8672 | 642.8672 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 320 | 320 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 322.8672 |  | 322.8672 | 322.8672 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，打造面向国际的北京城市服务和营商环境核心价值主张，策划品牌推广专项行动，设计对外传递的视觉形象，做好首都国际化服务需求分析，持续提升国际化服务能力。 |  |  |  |  | 通过政府购买服务，引入国际顶尖的第三方专业咨询机构，提供为期一年的首都国际化网上服务品牌和能力提升服务。包括：协助做好北京国际化服务情况调研，开展国际化服务的内外部因素和受众需求分析，并基于需求分析，打造面向国际的北京城市服务品牌总体定位及核心价值主张；基于首都国际化服务的定位及价值主张，提出未来三年的实施战略和行动计划，并做好服务问题分析和服务渠道优化的实施路径建议；梳理合作资源清单和合作策略，推动合作落地，策划并协助组织首都国际化服务品牌推介活动，吸引国际化人才和企业关注；设计对外传递的logo等视觉识别体系、宣介物料标准、宣介手册和推广视频等；每季度对重点任务落地实施提出分析报告和建议，持续助力国际化服务能力提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 首都国际化网上服务品牌战略及行动成本 |  | ≤220.88万元 |  | 220.88万元 |  | 6 | 6
|  |  | 城市品牌落地支持成本 |  | ≤359.21万元 |  | 359.21万元 |  | 6 | 6
续上页 | 续上页 | 续上页 | 基于首都国际化网上服务品牌战略的全年赋能支持成本 |  | ≤162.248万元 |  | 162.248万元 |  | 6 | 6
|  |  | 年度诊断报告和建议出具成本 |  | ≤64.83万元 |  | 64.83万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询业务数量 |  | ≥4个 |  | 4个 |  | 5 | 5
|  |  | 咨询成果数量 |  | ≥10个 |  | 10个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 咨询成果合格率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 咨询成果汇报认可度 |  | 与整体方案无偏差，符合预期，能够形成一定的启示，对决策有一定支撑 |  | 与整体方案无偏差，对提升北京国际化服务能力和品牌建设形成一定的启示 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 阶段性验收时间 |  | ≤8月 |  | 8月 |  | 3 | 3
|  |  | 总体验收完成时间 |  | ≤12月 |  | 2025-03-01 |  | 3 | 1 | 因前期采购程序需一定时间，合同签订略晚于计划时间，当年12月未完成总体验收，实际上于次年3月完成；后续年度拟优化流程方案，并按照相应进度安排推进验收程序开展
|  |  | 实际资金支付进度与计划进度一致性 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用国际化视野对标筛选全球领先实践并总结其在城市服务、营商环境的定位和品牌方面的先进经验，形成对北京的启示 |  | 优 |  | 利用国际化视野，对标筛选全球领先实践并总结其在城市品牌定位、城市形象、城市服务理念和服务外籍人士等方面的先进经验，形成调研报告和对北京的启示建议 |  | 20 | 17 | 项目效益已达标，但仍有进一步提升空间；后续拟加强对先进经验的总结提炼，对相应启示建议应用情况进行追踪
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 8 | 未广泛开展用户满意度调查，未收到投诉，后续将加强对网站用户满意度的调查工作
总分 | [8 empty] | 100 | 93