## 定稿版
项目支出绩效自评表 | [11 empty] | 说明：该项目2024年8月合同期结束后，存在3个多月断档期。2024年12月签订2024-2025年合同后，仍按原来的计划支付合同首款，所以项目预算执行率也是接近100%。下一年度仅申报合同尾款即可
（2024年度）
项目名称 |  | 政务服务数据安全监测服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146.94 | 146.94 | 146 | 10 |  | 99.36% |  | 9.936
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146.94 | 146.94 | 146 | —— |  | 99.36% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，完成数据安全技术标准规范建设和数据安全技术防护能力建设，完成2024年度合同服务期内的数据安全运维监测，实现加强数据安全风险评估，发现潜在风险；规范安全管理，提升数据安全治理水平；健全数据安全管理与技术规范；健全应急预警机制，提升应急处置能力；做好数据安全运营工作，将技术与管理相结合，持续化发展和建设数据安全，提高数据安全保障能力。 |  |  |  | 因项目周期调整原因，本次项目为半年期项目。 开展主体工作的2024年半年期项目中，项目已完成一些数据安全风险评估系统、数据分类分级业务系统、数据安全常规巡检、数据安全渗透测试、数据安全培训、草拟相关管理制度。通过项目实施，有效保障了数据安全,提升数据安全治理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据安全监测体系优化 | ≤13.64万元 |  | 8.32万元 |  | 2 | 2
|  |  | 数据安全风险评估 | ≤28.582万元 |  | 32.39万元 |  | 3 | 3
|  |  | 数据分类分级服务 | ≤20.46万元 |  | 30.57万元 |  | 2 | 2
|  |  | 数据安全常规监测 | ≤22.63万元 |  | 31.785万元 |  | 3 | 3
|  |  | 数据安全风险闭环跟踪 | ≤18.848万元 |  | 19.425万元 |  | 2 | 2
|  |  | 个人信息安全影响评估 | ≤22.94万元 |  | 15.47万元 |  | 3 | 3
|  |  | 等保+密评咨询 | ≤8.68万元 |  | 3.53万元 |  | 2 | 2
|  |  | 数据安全人员培训 | ≤4.96万元 |  | 4.51万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 数据安全渗透测试次数 | ≥4次 |  | 3次 |  | 3 | 2.25 | 因项目周期调整原因，本次项目为半年期项目，故实际产出与全年预算有部分偏差；后续拟加快推进2024-2025年度相关工作推进，强化采购过程管理及合同有效衔接
|  |  | 数据安全培训次数 | ≥3次 |  | 2次 |  | 3 | 2 | 因项目周期调整原因，本次项目为半年期项目，故实际产出与全年预算有部分偏差；后续拟加快推进2024-2025年度相关工作推进，强化采购过程管理及合同有效衔接
续上页 | 续上页 | 续上页 | 数据安全规范体系修订次数 | ≥2次 |  | 0次 |  | 3 | 0 | 因项目周期调整原因，本次项目为半年期项目，故实际产出与全年预算有部分偏差；后续拟加快推进2024-2025年度相关工作推进，强化采购过程管理及合同有效衔接
|  |  | 数据分类分级业务系统数量 | ≥5个 |  | 9个 |  | 3 | 3
|  |  | 数据安全风险评估系统数量 | ≥5个 |  | 5个 |  | 3 | 3
|  |  | 数据安全常规巡检次数 | ≥8次 |  | 6次 |  | 3 | 2.25 | 因项目周期调整原因，本次项目为半年期项目，故实际产出与全年预算有部分偏差；后续拟加快推进2024-2025年度相关工作推进，强化采购过程管理及合同有效衔接
|  | 质量指标 | 项目的实施符合《数据安全法》的相关规定 | 优 |  | 优，项目严格按照《数据安全法》的相关规定实施 |  | 3 | 3
|  |  | 数据安全风险解决率 | ≥95% |  | 95% |  | 3 | 3
|  |  | 数据安全事件响应及时率 | ≥95% |  | 95% |  | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 完成数据安全技术标准规范优化完成时间 | ≤6个月 |  | 未完成（拟延长至2025年12月前完成） |  | 3 | 0 | 因项目周期调整原因，本次项目为半年期项目，故实际完成时间较预期目标有部分偏差；后续拟加快推进相关工作推进，拟于2025年12月完成
|  |  | 数据安全事件响应时间 | ≤3小时 |  | 3小时 |  | 3 | 3
|  |  | 数据安全风险发现后跟踪闭环时间 | ≤72小时 |  | 72小时 |  | 3 | 3
|  |  | 定期对业务系统增量数据完成分类分级标识的时间 | ≤1个月 |  | 1个月 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付完成的时间 | ≤12月 |  | 2025-12-01 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴别并清除（如有）与企业群众相关的政务服务数据潜在风险点 | ≥5个 |  | 10个 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据管理单位满意率 | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 91.436