## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市智慧城市建设领域场景开放配套服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 78.24 | 78.24 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 78.24 | 78.24 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施“北京市智慧城市建设领域场景开放配套服务”，支撑开展北京市智慧城市场景创新开放工作，开展智慧城市场景清单征集、发布、对接、评审、实施、推广等全流程工作，推动智慧城市建设领域场景落地，联动市区、企业，解决智慧城市建设运营共性难题，促进前沿技术快速迭代，助力智慧城市领域企业成长、产业发展，主要服务包括支撑北京市智慧城市场景需求清单编制、示范清单编制、关键问题研究、场景支撑服务等方面工作，到年底开放一批具备创新性的智慧城市场景创新需求，打造一批具有示范性的智慧城市场景创新成果。 |  |  |  |  | 实施“北京市智慧城市建设领域场景开放配套服务”，支撑开展北京市智慧城市场景创新开放工作，开展智慧城市场景清单征集、发布、对接、评审、实施、推广等全流程工作，对接102项场景需求，组织场景调研与辅导，推动智慧城市建设领域场景落地，联动市区、企业，解决智慧城市建设运营共性难题，梳理形成19项场景创新成果，促进前沿技术快速迭代，助力智慧城市领域企业成长、产业发展。实际服务包括，支撑1批北京市智慧城市场景需求清单编制、1批示范清单编制，开展场景全流程管理等关键问题研究，形成1篇研究报告，提供场景支撑服务等方面工作，开放1批具备创新性的智慧城市场景创新需求，打造1批具有示范性的智慧城市场景创新成果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤78.24万元 |  | 78.24万元 |  | 10 | 10
|  |  | 年度场景需求清单策划 | 年度场景需求清单策划 | ≤19.8万元 | 19.8 | 19.8万元 | 19.8 | 5 | 5
|  |  | 年度场景示范清单策划 | 年度场景示范清单策划 | ≤9.13万元 | 9.13 | 9.13万元 | 9.13 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 场景开放工作总结报告数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 9 | 9
|  |  | 场景需求征集对接数量 | 场景需求征集对接数量 | ≥100项 | 项 | 102项 |  | 9 | 9
|  |  | 开展场景开放的批次数量 | 开展场景开放的批次数量 | ≥1次 | 次 | 1次 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 通过审查 |  | 通过验收审查。项目组完成了项目任务目标与关键指标，技术路线科学合理，工作扎实，数据详实；项目成果对北京市智慧城市场景创新工作具有重要的参考价值；项目管理规范、文档资料齐全 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（12月前完成场景需求发布） |  | 100% |  | 2024-12-06 |  | 6 | 5 | 因机构改革转隶，合同签订时间较晚，场景需求发布时间略晚于计划时间；后续拟进一步加强对实施进度安排的统筹论证，提升指标设置精准性
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 获得场景辅导服务的本地企业数量 |  | ≥30家 |  | 36家 |  | 7 | 7
|  |  | 本地品牌知名度提升 | 本地品牌知名度提升 | 明显提升 |  | 达成年度指标。支撑场景发布会与示范案例宣传推广工作，促进本地品牌形成的场景解决方案知名度与影响力提升，推动部分解决方案在其他省市推广应用 |  | 6 | 5 | 因品牌宣传与案例推广具有成长与验证周期，项目效益有进一步发挥空间；后续拟持续追踪、挖掘，确保项目效益的最大化呈现
|  |  | 本地技术创新成果数 | 本地技术创新成果数 | ≥10项 |  | 19项 |  | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% |  | 90% |  | 10 | 8 | 因项目工作内容仍在持续探索创新，用户个性化需求响应能力有进一步提升潜质；后续拟强化服务保障能力建设，优化响应流程，提升用户满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96