## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 文印设备
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 160 | 156 | 10 |  | 97.5% |  | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 160 | 156 | —— |  | 97.5% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 购置安装生产型黑白数码印刷设备、办公型高速彩色打印机及印刷系统软件，提供设备保修维护服务及日常耗材，有效发挥办公室职能，保障日常印刷，确保业务工作顺利开展。 |  |  |  |  | 采购了生产型黑白数码印刷设备1套、办公型高速彩色印刷设备1套及配套印刷系统软件1套，有效保障了我局日常印刷需求，提升了工作效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生产型黑白数码印刷设备 |  | ≤104万元 |  | 101.82万元 |  | 10 | 10
|  |  | 办公型高速彩色打印机 |  | ≤41万元 |  | 40.18万元 |  | 7 | 7
|  |  | 印刷系统软件 |  | ≤15万元 |  | 14万元 |  | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 打印机设备（黑白、彩色各1套） |  | ≥2套 |  | ２套 |  | 8 | 8
|  |  | 印刷系统软件 |  | ＝1套 |  | １套 |  | 8 | 8
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 印刷产品整洁，印刷文字清晰，印刷图案牢固，不残缺，不变形 |  | 优 |  | 优（设备正产运转，达到质量标准要求） |  | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备正常运转率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照机器规定速度印出文本（黑白打印速度≥120页/分钟，彩色打印速度≥70页/分钟） |  | ＝100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 合同签订时间 |  | ≤10月 |  | 12月 |  | 3 | 2 | 因单位搬迁后，相关收尾工作工作量大，项目启动时间晚于计划时间，合同签订时间晚于预期；后续将加强工作进度安排
|  |  | 首款支付时间 |  | ≤10月 |  | 12月 |  | 3 | 2 | 因单位搬迁后，相关收尾工作工作量大，项目启动时间晚于计划时间，首款支付时间晚于预期；后续将加强工作进度安排
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效发挥办公室职能，保障日常印刷，确保业务工作顺利开展 |  | 优 |  | 优（采购设备正常运转，有效保障办公室日常印刷工作） |  | 20 | 18 | 项目合同签订时间晚于预期，设备验收到货时间较晚，对于办公室业务开展的支撑时间较短；后续将提升审批效率、缩短采购流程，加强工作进度安排执行
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.75