## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 数字服务平台运营服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3595.98 |  | 3343.3765 | 3339.8965 | 10 |  | 99.9% |  | 9.9896
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3595.98 |  | 3343.3765 | 3339.8965 | —— |  | 99.9% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.“单一事项”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，通过事项拆解配置、系统对接、测试等环节，实现事项申办受理流程的全面升级，支撑依申请六类+公共服务事项入驻统一申办受理平台，包括但不限于1500个。2.“一件事”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，以“事”角度进行业务关联性分析，将能够实现全流程网办的事项进行汇总，支撑北京市“办好一件事”入驻统一申办受理平台，包括但不限于8个；在专区以链接形式发布的事项，包括但不限于7个。3.运营服务保障： 提供功能持续优化、公众运营服务、用户空间运营、服务运行支撑、服务能力提升、服务推广与宣传等服务，确保数字服务平台功能建设符合实际用户需求。 |  |  |  |  | 1.“单一事项”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，通过事项拆解配置、系统对接、测试等环节，实现事项申办受理流程的全面升级，支撑依申请六类+公共服务事项入驻统一申办受理平台，实际实现2011个。2.“一件事”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，以“事”角度进行业务关联性分析，将能够实现全流程网办的事项进行汇总，支撑北京市“办好一件事”入驻统一申办受理平台，已完成10个；在专区以链接形式发布的事项，已完成12个。3.运营服务保障： 提供运营服务保障，确保入驻统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”申办链路正常、运行稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（运营） |  | ≤3595.98万元 |  | 3339.8965万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 统一申办受理平台单一事项入驻交付数量 |  | ≥1500个 |  | 2011个 |  | 13 | 13
|  |  | 统一申办受理平台“一件事”入驻交付数量 |  | ≥15个 |  | 22个 |  | 8 | 8
|  |  | 诉求工单率 |  | ≥98% |  | 98% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 统一申办受理平台单一事项入驻验收通过率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 统一申办受理平台“一件事”入驻验收通过率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 专区挂链“一件事”入驻验收通过率 |  | ≥98% |  | 100% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2024年资金支付时间 |  | ≤12月 |  | 2024-12-01 |  | 3 | 3
|  |  | 交付时间 |  | ≤12月 |  | 2024-12-20 |  | 2 | 2
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造一站式网上统一申办受理平台，为北京市数字政府建设提供强有力支撑，提升政务服务整体水平及社会影响力 |  | 优 |  | 已经入驻的2011个单事项、22个一件事，在统一申办受理平台运行良好 |  | 10 | 7 | 偏差原因：2024年收到的咨询量（3326件）占总办件量（482871件）的0.69%，存在进一步提升服务水平的空间； 改进措施：加强系统功能好用易用等方面的完善性
|  | 可持续影响指标 | 持续提升北京市政务服务全市“一盘棋”建设能力，推动多领域、全事项一体化建设 |  | 优 |  | 通过入驻交付统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”等内容，持续提升北京市政务服务全市“一盘棋”建设能力，促进推动多领域、全事项一体化建设 |  | 10 | 7 | 偏差原因：2024年收到的咨询量（3326件）占总办件量（482871件）的0.69%，存在进一步提升服务水平的空间； 改进措施：加强系统功能好用易用等方面的完善性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 |  | ≤5次 |  | 23次 |  | 3 | 0 | 偏差原因：结合实际情况，2024年咨询、投诉、建议一共23单； 改进措施：后续拟进一步对咨询、投诉、建议情况加以拆分，明确改进方向
|  |  | 咨询满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 申办满意度 |  | ≥95% |  | 98.7% |  | 3 | 3
总分 | [8 empty] | 100 | 90.9896