## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 财务账务系统国产化适配
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 81 | 81 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 |  | 81 | 81 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— | —— | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— | —— | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对财务账务系统进行适配改造，以适应当前国产基础软硬件环境，满足全方位，多角度的财务管理需求。 |  |  |  |  | 对财务账务系统进行适配改造，包括基础平台、账务处理系统、电子报表系统、智能过账平台、审计标准接口、指标管理系统、经费申请系统、网上报销系统、合同管理系统、集中账务查询与分析、office在线预览插件及实施服务等建设内容，实现了在统一的“财务账务系统”平台上，对包括4大经济活动在内的全业务模型进行系统化设计与优化，梳理预算、执行、核算、合同管理各环节的应用流程及综合数字财务信息平台，打通信息交互通道，促进各部门相互协作配合，提高了工作和管理效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤40万元 |  | 81万元 |  | 20 | 13 | 偏差原因：基于项目可于2024年12月完成验收，年中申请追加了预算，但绩效目标未相应予以调整 改进措施：后续年度项目实施将进一步提升实施进度计划的精准性
续上页 | 产出指标 | 数量指标 | 工作开展事项 |  | ≥1项 |  | 1项 |  | 12 | 12
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 11 | 11
|  | 时效指标 | 验收通过时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 11 | 11
|  |  | 资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足全方位，多角度的财务管理需求 |  | 优 |  | 财务账务系统适配建设增强了单位的业财管控能力，提升了各项业务的相互联通和资源信息共享程度，提高了单位管理水平，进一步健全内部控制体系，更好地防范经济风险 |  | 20 | 18 | 偏差原因：项目实施整体上达到了预期目标，仍需持续跟踪项目实施产生的后期效果 改进措施：建议加强对该项目应用的培训和学习，进一步发挥该项目实施的长期性效果
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 91 | ——