## 定稿版
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市基层治理数字化能力提升项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 255 | 253.5 | 10 |  | 99.41% |  | 9.9412
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 255 | 253.5 | —— |  | 99.41% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升基层治理精细化、智慧化水平，推动基层治理模式升级，推进市级数据下沉赋能，加速推进基层应用与业务部门垂直系统融合集成。 |  |  |  |  | 2024年，构建数据赋能基层治理新模式，重点打造街镇统一数据规范和包括7大类42小类的数据标签体系，推动在试点区域数据和标签规范的应用，试点街道整合报表20张，大大降低台账维护工作量；推进市-区-街的数据下沉回流、部分业务部门垂直系统的数据整合与贯通，将可匹配的流动人口数据从371人提升到782人，同时推动涵盖13个社区、58个小区、423栋楼、76208名居民、5506家楼宇企业的数据融合与贯通，提升基层治理数据的精细化、智慧化管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展验证的街道、社区数量 |  | ＝2个 |  | 3个 |  | 10 | 10
|  |  | 支撑研究形成面向基层治理的规范 |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 10 | 10
|  |  | 数据采集更新的共性数字化工具 |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 面向基层应用的数据标签工具 |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目合格验收率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至9月底招投标工作完成率 |  | ＝100% |  | 0%（2024年12月10日完成招标） |  | 5 | 4 | 因机构改革相关预算8月划转，项目意向公开、局内审批等手续流程较长，招标工作未能按期完成；下年度将加强项目谋划工作、缩短审批手续流程
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  | ＝100% |  | 0%（2025年4月27日完成支出） |  | 5 | 4 | 因机构改革相关预算8月划转，项目意向公开、局内审批等手续流程较长，未能按期完成资金指出；下年度将加强项目谋划工作、缩短审批手续流程
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结合共性需求推动场景化应用，形成可推广模式，用信息化、数字化着力推动基层治理痛难点问题的解决 |  | 优良中低差 |  | 优（构建数据赋能基层治理新模式，重点打造街镇统一数据规范和数据标签体系，形成可推广模式） |  | 15 | 14 | 项目形成的可推广模式利用率仍存提升空间；后续将进一步推广模式使用率，推动解决基层治理痛难点问题
|  |  | 提升基层治理精细化、智慧化水平 |  | 优良中低差 |  | 优（推动涵盖13个社区、58个小区、423栋楼、76208名居民、5506家楼宇企业的数据融合与贯通，提升基层治理数据的精细化、智慧化管理水平） |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.9412