## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市英文地图应用推广
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务和数据管理局（本级）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | —— |  | 199.4 | 195.8 | 10 |  | 98.19% |  | 9.8195
|  | 其中：当年财政拨款 |  | —— |  | 199.4 | 195.8 | —— |  | 98.19% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | —— |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | —— |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 引入国内领先的互联网地图服务商，提供移动端和网页端的英文地图数据服务、英文地图调用服务、英文地图平台服务，满足外资企业和外籍人士的出行地图需求，为外籍人士在京工作、学习、生活、旅游提供便利。 |  |  |  |  | 已提供移动端、小程序端、web端三端地图服务，提供了三端的英文地图数据服务、英文地图调用服务、英文地图平台服务等，同时与京通小程序等做对接，满足外资企业和外籍人士的出行地图需求，为外籍人士在京工作、学习、生活、旅游提供便利。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 当月运行成本 |  | ≤41.55万元 |  | 41.55万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 地图服务数量 |  | ≥9项 |  | 11项 |  | 10 | 10
|  |  | 月度运行报告 |  | =5次 |  | 0次 |  | 5 | 0 | 因合同签订时间较晚，月度运行报告从运维期开始每月产出，该项指标未有实际产出；后续拟加强汇总，确保相应产出达成
|  |  | 总体运行报告 |  | =1次 |  | 1次 |  | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 服务稳定性 |  | ≥99% |  | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 服务按期完成率 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 实际资金支付进度与计划进度一致性（2024年12月支付首款） |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过推广英文地图，提升北京旅游市场的国际化水平，激发旅游市场潜力，催生新消费热点和商业模式。进一步优化营商环境，吸引更多外资企业和国际组织前来投资企业 |  | 优 |  | 优，该项目通过保障英文地图覆盖率，促进涉外旅游服务便利度提升及国际游客消费增长，助力于吸引外资企业落户，显著增强北京旅游国际竞争力与商业吸引力，打造“国际会客厅”城市形象 |  | 10 | 8.5 | 项目预期效益已达标，但仍有进一步提升空间；后续拟持续追踪项目效益，深挖效益直观数据及典型示例
|  |  | 通过提供详尽、易懂的英文地图，使外籍人士无论是商务出行还是休闲旅游都能够轻松规划出行路线。同时展现北京作为国际大都市的开放姿态，增强城市国际影响力和吸引力，助力北京国际交往中心建设 |  | 优 |  | 优，项目通过提供英文地图服务，助力于外籍人士规划相应路线，提升外籍人士出行便利度、优化国际旅客体验满意度，显著增强北京国际形象认知度，并为国际交往中心建设提供可视化服务支撑 |  | 10 | 8.5 | 项目预期效益已达标，但仍有进一步提升空间；后续拟持续追踪项目效益，深挖效益直观数据及典型示例
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托部门的满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 91.8195