## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务中心数据中心基础设施以及网络运维保障
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 817.02 |  | 652.28 | 652.28 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 817.02 |  | 652.28 | 652.28 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.数据中心制冷系统、电力系统、新风及空调系统、加湿系统、环控系统、消防系统等系统设备养护，确保设备安全稳定运行，可用性达95%以上； 2.确保市政务服务中心整体网络安全可靠，可用性达95%以上； 3.保障有关设备安全稳定运行，日常运维管理规范，服务专业，无重大事故。 |  |  |  |  | 实际完成情况如下： 1.按照实际情况制定设备养护计划，按照计划对数据中心制冷系统、电力系统、新风及空调系统、加湿系统、环控系统、消防系统等系统设备进行了专业全面的养护，确保了设备安全稳定运行，可用性达99.98%； 2.通过每日巡检网络实时监测等手段，对发现的网络相关问题第一时间处置，确保了市政务服务中心整体网络安全可靠，可用性达100%； 3.数据中心基础设设施备和大楼相关网络及安全设备运行安全稳定，数据中心人员进出、设备上下架、施工维修等日常运维工作管理规范，对数据中心入驻单位和大楼大厅及后台办公区提供专业细致的服务，无重大事故发生。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市政务服务中心数据中心基础设施以及网络运维 |  | ≤816.62万元 |  | 652万元 |  | 9 | 9
|  |  | 政府采购评标专家费 |  | ≤0.4万元 |  | 0.28万元 |  | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 每日巡检服务次数 |  | ≥5次 |  | 5次 |  | 6 | 6
|  |  | 设备维护（例行检查、保养、年检、维修） |  | ≥24次 |  | 20次 |  | 7 | 5.83 | 跨年项目尚在执行；项目所有工作完成后一个月内开展验收工作
|  |  | 驻场运行维护人数 |  | ≥11人 |  | 12人 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  | 100% |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 设备及软件正常运转率 |  | ≥95% |  | 99.98% |  | 7 | 7
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤30分钟 |  | 1分钟 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 截至4月底政府采购启动率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平，保障北京市政务服务中心数据中心设备安全稳定运行。 |  | 优良中低差 |  | 优（保障了数据中心基础设备设施的稳定运行，入驻单位提供了专业优质的服务） |  | 10 | 8 | 跨年项目效益有待进一步发挥；将进一步提升运维团队人员技术及服务能力
|  |  | 提升服务水平，保障北京市政务服务中心大楼网络安全稳定运行 |  | 优良中低差 |  | 优（保障了市政务服务中心楼内办公网络的安全稳定，为入驻单位提供了优质及时的服务） |  | 10 | 8 | 跨年项目效益有待进一步发挥；将加强运维团队人员技术及服务能力培训，确保楼内网络的安全稳定
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据中心及大楼网络管理单位满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.83