## 定稿版
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 北京市市级政务云综合监管
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1231.85 |  | 1782.642 | 1782.642 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1231.85 |  | 1782.642 | 1782.642 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展北京市级政务云综合监管工作、办公云平台的运行维护及保障工作、北京市市级政务云数据采集共享平台运行维护及保障工作；为区块链先进算力实验平台项目提供主机托管服务和网络及专线租赁服务。 |  |  |  |  | 项目服务期为2024年6月5日至2025年6月4日，截至2024年12月31日年度总体目标实际完成情况如下： 1.开展北京市市级政务云综合监管工作，政务云监管处置响应率达到100%，全市政务云云效率从31.52%提升至33.13%。 2.开展办公云的运行维护及保障工作，办公云应用系统兼容性、资源分发可用性均达到100%。 3.开展北京市市级政务云数据采集共享平台运行维护及保障工作，完善了基于数据分类分级的政务云运行数据资源目录，平台未发生重大安全事件。 4.为区块链先进算力实验平台提供了多个主机托管服务、1000Mbps的互联网带宽网络及多条200Mbps的专线租赁服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统业务运维服务费 |  | ≤818.57万元 |  | 589.76万元 |  | 2 | 2
|  |  | 网络运行线路租用费 |  | ≤145万元 |  | 112.936万元 |  | 2 | 2
|  |  | 硬件保修维护 |  | ≤414.84万元 |  | 316.496万元 |  | 2 | 2
|  |  | 政府采购评标专家费 |  | ≤0.7万元 |  | 0.25万元 |  | 1 | 1
|  |  | 主机托管服务（机房部分） |  | ≤954万元 |  | 763.20万元 |  | 2 | 2
|  |  | 应用系统技术运维服务费 |  | ≤21.69万元 |  | 0万元 |  | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 政务云服务商考核评价次数 |  | ≥12次 | 12 | 8次 |  | 3 | 2 | 项目实施有所延后；后续严格按照合同要求实施
|  |  | 区块链先进算力平台主机托管 |  | ＝106个 | 106 | 106个 |  | 3 | 3
|  |  | 对入云单位及其系统做云资源使用评估次数 |  | ≥12次 | 12 | 10次 |  | 3 | 2.5 | 项目实施有所延后；后续严格按照合同要求实施
|  |  | 政务云（服务云）每年开展应急演练次数 |  | ≥2次 | 2 | 2次 |  | 3 | 3
|  |  | 办公云云平台每日巡检服务次数 |  | ≥2次 | 2 | 2次 |  | 3 | 3
|  |  | 完善基于数据分类分级的政务云运行数据资源目录 |  | ＝1套 | 1 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 政务云（办公云）每年开展应急演练次数 |  | ≥2次 | 2 | 2次 |  | 3 | 3
|  |  | 区块链先进算力平台专线带宽 |  | ≥200Mbps | 200 | 200Mbps |  | 2 | 2
|  |  | 区块链先进算力平台互联网带宽 |  | ≥1000Mbps | 1000 | 1000Mbps |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 办公云应用系统兼容性 |  | ≥99% | ≥ | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 验收合格率 |  | ＝100% | ＝ | 100% |  | 3 | 1.75 | 项目实施有所延后；后续严格按照合同要求实施
|  |  | 北京市市级政务云数据采集共享平台可用性 |  | ≥95% | ≥ | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 政务云监管处置响应率 |  | ＝100% | ＝ | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 |  | ≥95% | ≥ | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 办公云资源分发可用性 |  | ≥99% | ≥ | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收及时率 |  | ＝100% | ＝ | 0 |  | 3 | 0 | 项目实施有所延后；项目所有工作完成后一个月内开展验收工作
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  | ＝100% | ＝ | 69.08% |  | 4 | 3 | 项目实施有所延后；后续严格按照合同要求支付款项
|  |  | 截至4月底招标工作启动率 |  | ＝100% | ＝ | 100% |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政务云资源使用效率 |  | 优良中低差 |  | 优（全市政务云云效率从31.52%提升至33.13%） |  | 10 | 10
|  |  | 提升政务云运维管理水平和管理效率 |  | 优良中低差 |  | 优（2024年6月至12月共审核、处理政务云各类业务工单超过1.9万份，月均处理工单2700多份，较2023年月均处理工单数增长了近一倍，政务云业务流程全部实现线上化管理，进一步提升了市级政务云的运维管理水平和管理效率） |  | 10 | 9 | 项目尚未全部实施完毕，相关效益效果有待进一步发挥；后续及时追踪项目效益发挥情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  | ≥90% | ≥ | 98.28% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.25