## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 社会数据统采共用
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3350 |  | 5176.85 | 5176.85 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 1826.85 | 1826.85 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 3350 |  | 3350 | 3350 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.分别采购三家电信运营商基于信令数据提取的对象数据特定字段在指定时间和空间范围内的使用权；结合数据应用需求，由三家电信运营商提供所需的数据以及计算、存储等相关资源支撑，配合开展模型部署、数据测算等工作，按需输出数据结果到大数据平台； 2.结合重点业务应用需求，采购部分互联网数据，为相关部门提供数据共享服务； 3.利用统采的社会数据，按需为全市重点应用场景提供数据支撑，促进政企数据融合；通过社会数据统采共用，减少财政资金重复投入，节约各部门分别采购数据成本，同时提高各部门对接和使用社会数据的效率，节省各部门与社会机构分别对接沟通的时间成本。 |  |  |  |  | 1.接入三家电信运营商多个数据字段在指定时间和空间范围内的使用权，并基于数据使用权完成多个基础模型指标的运维监测及数据服务； 2.完成群体类、物流类、其他类互联网数据接入； 3.基于原始数据加工形成数据指标，通过市大数据平台统一接入电信运营商和相关互联网数据数亿条，重点向多个市级部门和多个区提供数据共享，支撑了全市多项重点应用，提高各部门对接和使用社会数据的效率，节省各部门与社会机构分别对接沟通的时间成本。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会数据统采成本 |  | ≤6699万元 |  | 5176.85万元 |  | 16 | 16
|  |  | 专家费成本 |  | ≤1万元 |  | 0万元 |  | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接入数据量 |  | ≥7000000万条 |  | 716亿条 |  | 5 | 5
|  |  | 支持数据共享服务的应用场景数 |  | ≥35个 |  | 40个 |  | 5 | 5
|  |  | 采购基于运营商数据提取的对象、设备、基站等数据使用权特定字段数量 |  | ≥30项 |  | 34项 |  | 5 | 5
|  |  | 指标模型部署数量 |  | ≥60个 |  | 63个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 运营商数据精度准确率 |  | ≥90% |  | 99.52% |  | 4 | 4
|  |  | 业务应用需求满足率 |  | ≥90% |  | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 互联网数据服务及时率 |  | ≥90% |  | 99.77% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 截至2月底合同签订完成率 |  | =100% |  | 0 |  | 3 | 0 | 实际于2024年4月完成合同签订；后续年度做好采购计划与实施
|  |  | 截至4月底项目支出完成率 |  | =100% |  | 100% |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各部门对接和使用社会数据的效率、促进政企数据融合 |  | 优良中 |  | 优（重点向多个市级部门和多个区提供数据共享，支撑了多项重点应用） |  | 10 | 8 | 社会数据对应用场景的支撑牵引性作用发挥仍有完善空间；后续将进一步总结试点案例，推动全域数据赋能
|  |  | 数据应用范围覆盖率 |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据共享使用单位满意度 |  | ≥90% |  | 98.1% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95