## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 京办服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1573.445 |  | 1249.05 | 1249.05 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1573.445 |  | 1249.05 | 1249.05 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 持续优化产品功能，提供全年日常运维值守和重保时期的7*24小时的运维值守，系统可用性达到99.99%，全年无重大安全事件的发生；进行定期应急演练，在出现应急状况时，按照第一时间发现、第一时间处置、第一时间上报的原则进行处置。提供全市推广和答疑支持，并提供7*24小时电话服务受理。 |  |  |  |  | 1.全年可用性达到99.99%，全年无影响全局的重大安全事件的发生，京办平台整体运行良好。 2.完成多项功能迭代优化，完成多次版本发布。 3.完成全年日常运维值守和多次重保时期的7*24小时的运维值守。 4.定期多次应急演练，在出现紧急状况时及时处置。 5.通过400客服电话、客服小管家、小贴士推送、运营人员在线或上门服务等方式提供全市推广和答疑支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 京办系统运维服务成本 |  | ≤1573.445万元 |  | 1560.65万元 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 安全演练次数 |  | ≥4次/年 |  | 4次/年 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通用接口可用性 |  | ≥99.99% |  | 99.99% |  | 10 | 10
|  |  | 系统可用性 |  | ≥99.99% |  | 99.99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  | 100% |  | 99.95% |  | 5 | 5
|  |  | 故障响应时间 |  | ≤15分钟 |  | 10分钟 |  | 10 | 10
|  |  | 年度新增应用平均接入时间 |  | ≤5天 |  | 4.5天 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升用户协同办公水平 |  | 定性 |  | 优（通过京办提供各种协同办公功能，有效提升协同办公水平） |  | 10 | 7 | 协同办公功能可进一步丰富；持续提升协同办公水平
|  |  | 提升用户办公业务保障能力 |  | 定性 |  | 优（京办平台整体运行良好，为用户办公提供良好保障） |  | 10 | 7 | 系统功能可进一步完善；后续将持续完善系统建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94