## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市政务数据资源网及共数据开放创新基地运行服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.02 |  | 73.17 | 73.17 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.02 |  | 73.17 | 73.17 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市政务数据资源网系统运维、平台栏目更新与功能完善，以多种方式面向社会提供公共数据开放服务。依托北京市公共数据开放创新基地基础环境，开展应用竞赛、数据专区等有条件公共数据开放和创新应用活动，并为自主创新的人工智能算力设施提供试点应用服务。 |  |  |  |  | 北京市政务数据资源网运维工作全面完成，项目期内系统稳定运行率达100%，通过7×24小时监测及应急预案处置网络故障0次。优化智能检索及反馈互动功能，更新并新增开放数据集多个。采用API接口、标准数据集下载提供多元化开放方式，累计提供数据服务数万次，平台累计访问量达数亿次。建立用户需求反馈机制，收集改进建议多条，有效提升了政务数据开放共享水平与社会化利用效能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市政务数据资源网运维成本 |  | ≤ | 60.8万元 | 36万元 |  | 4 | 4
|  |  | 公共数据开发创新基地项目成本 |  | ≤ | 61.72万元 | 36.96万元 |  | 4 | 4
|  |  | 劳务费 |  | ≤ | 0.5万元 | 0.2050万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 开放高价值公共数据的大数据和人工智能企业和单位数量 |  | ≥ | 6个 | 16个 |  | 8 | 8
|  |  | 更新并新增北京市公共数据年度数据数量 |  | ≥ | 200个 | 241个 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 云使用率指标 |  | ≥ | 30% | 36.75% |  | 9 | 9
|  |  | 7*24小时服务保障率 |  | = | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 重要保障时期的24小时现场值班率 |  | = | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 开放计划完成率 |  | ≥ | 90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收及时率 |  | = | 100% | 100% |  | 5 | 4.8 | 跨年项目尚在执行；项目所有工作完成后一个月内开展验收工作
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  | = | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依托政务数据资源网，向社会安全有序开放高价值公共数据，促进大数据、人工智能产业发展，提升我市智慧城市建设水平 |  | 定性 | 优良中低差 | 优（依托政务数据资源网，足额完成高价值数据开放任务指标，完成情况获评"优"） |  | 10 | 10
|  |  | 依托创新基地，向社会安全有序开放高价值公共数据，促进大数据、人工智能产业发展，提升我市智慧城市建设水平 |  | 定性 | 优良中低差 | 优（依托创新基地，高质量向社会安全有序的完成了高价值公共数据开放） |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市公共数据开放创新基地项目服务对象满意度 |  | ≥ | 90% | 97.39% |  | 5 | 5
|  |  | 北京市政务数据资源网支撑各部门开放数据满意度 |  | ≥ | 90% | 98% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 99.8