## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 全市一张图运行服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 312.5 |  | 142.28 | 142.28 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 312.5 |  | 142.28 | 142.28 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障政务地理空间信息资源共享服务平台相关服务稳定运行，支撑全市一张图数据加工转化入库更新发布，对委办局汇聚数据空间化落图、城市运行监测指标分析，利用一图能力支撑相关应用，提供用户服务支持，不断提升服务质量和用户满意度。 |  |  |  |  | 开展了日常技术运行、安全运维、后台服务及数据库运维等工作，保障了北京市政务地理空间共享服务平台的稳定运行。开展了一张图数据的加工处理等工作，对委办局汇聚数据空间化落图与指标分析，2024年底前完成了多个图层数据制作和质量检查。同时，对政府部门用户提供了技术培训和技术支撑，尚未收到不满意回复。本项目是跨年项目，将持续推进项目的开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地理信息加工处理 |  | ≤132万元 |  | 131.9万元 |  | 8 | 8
|  |  | 技术运维服务 |  | ≤180万元 |  | 104.9万元 |  | 8 | 8
|  |  | 劳务费 |  | ≤0.5万元 |  | 0.2万元 |  | 4 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 为市区两级提供全市一张图支撑服务的业务系统数量 |  | ≥220个 |  | 243个 |  | 5 | 5
|  |  | 完成空间化落图和指标分析的城市指标种类 |  | ≥50类 |  | 10类 |  | 5 | 1 | 跨年项目尚在执行；后续按照合同约定继续推进
|  | 质量指标 | 系统故障修复率 |  | =100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除时间 |  | ≤2小时 | 2 | 2小时 |  | 4 | 4
|  |  | 故障响应率 |  | =100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 系统全年正常运行率 |  | =100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 地理信息加工处理准确性 |  | =100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 截至4月底政府采购启动率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | CPU、内存、存储设备等资源利用率 |  | ≥30% |  | 60% |  | 10 | 10
|  |  | 通过一张图服务平台集约化建设，提供了基础功能的服务接口，各政府部门免费使用，降低了技术开发门槛，提升了委办局业务系统的建设效率，节约了资金投入 |  | 优良中低差 |  | 优（“全市一张图”通过在线接口服务向全市政府部门提供空间数据和功能服务，高效支撑了我市政府部门空间的业务应用，避免分散采购数据、重复搭建系统） |  | 10 | 8 | 跨年项目尚在执行，效益有待进一步发挥；后续按照合同约定继续推进，持续追踪效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94