## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市大数据中心信息系统等级测评
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 302 | 231.8 | 10 |  | 76.75% |  | 7.6755
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 302 | 231.8 | —— |  | 76.75% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2024年度对多个三级和多个二级等级保护对象等级保护测评工作。贯彻和落实国家网络安全等级保护政策、标准，按照国家等级保护相关文件的指导要求和网络安全等级保护工作的推进，选择国家指定的专业测评机构，对北京市大数据中心等保三级和等保二级信息系统进行等级测评服务，形成网络安全等级保护等级测评报告，输出整改建议，北京市大数据中心根据测评结果对系统进行安全加固工作，进而完善中心信息系统安全、稳定、规范、高效的信息系统安全保障体系，满足业务及安全需要，全面提升我市数据基础设施的综合安全防护能力。 |  |  |  |  | 通过公开招投标，选择国家指定的专业测评机构，对北京市大数据中心多个三级和多个二级信息系统进行2024年度的等级测评服务，该测评从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面开展，并最终形成网络安全等级保护等级测评报告20份，输出整改建议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 形成等级测评方案数量 |  | =20套 |  | 20套 |  | 12 | 12
|  |  | 形成等级测评报告数量 |  | =20套 |  | 20套 |  | 13 | 13
|  | 质量指标 | 报告合格率 |  | ≥70% |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截至2025年3月底完成测评工作 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 10月底前招标采购启动 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升系统安全合规水平 |  | 优 |  | 优，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，完成测评相关工作，系统安全合规水平有所提升 |  | 15 | 15
|  |  | 提升系统安全保障能力 |  | 优 |  | 优，通过测评工作，发现问题解决问题，以大数据基础设施为重点防护对象，以数据防护带动系统防护，有效应对内外攻击造成的数据外泄、篡改、丢失和污染等安全问题，以安全保大数据发展 |  | 15 | 12 | 通过测评工作，系统安全保障能力得到有效提升，但以数据防护带动系统防护，有效应对内外攻击造成的数据外泄、篡改、丢失和污染等安全问题仍需不断提升完善，后续将继续加强系统网络和数据安全防护措施，切实提升各个被测系统的安全防护能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.6755