## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 京通小程序升级改造
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1397.2 |  | 1364.15 | 1352.628 | 10 |  | 99.16% |  | 9.9155
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 11.522 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 1397.2 |  | 1352.628 | 1352.628 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.实现将分散在不同网络环境、不同研发框架的异构服务进行统一接入、统一转换封装、统一上下架管理，实现服务应用的一次开发、多渠道的推广发布； 2.实现对接口和H5类型服务的可用性准实时监测； 3.完成“京通”三端小程序数据建模，实现精准推送，提升用户体验； 4.实现一体化运维监测，为线上系统可用率提供有效保障。 |  |  |  |  | 1.开发完成移动端统一服务和界面配置管理系统，实现目前京通小程序三端服务的一次开发、多渠道发布。 2.实现了三端小程序一体化接口服务及H5服务的可用性准实时监测，每日定时开展服务巡检。 3.通过统一汇聚与管理“京通”系统数据，实现主动推送服务，实现了从“人找服务”到“服务找人”的转变。 4.实现了对京通小程序三端及资源接入与分发平台服务器的系统层监控，实现快速发现问题、定位问题、分析问题、解决问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费 |  | ≤23.5万元 |  | 16.668万元 |  | 1 | 1
|  |  | 软件开发成本 |  | ≤1442万元 |  | 1038万元 |  | 4 | 4
|  |  | 招标专家费 |  | ≤0.5万元 |  | 0万元 |  | 1 | 1
|  |  | 软件采购成本 |  | ≤510万元 |  | 285万元 |  | 3 | 3
|  |  | 测评服务费 |  | ≤20万元 |  | 12.96万元 |  | 1 | 1
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  | 2个 |  | 2个 |  | 10 | 10
|  |  | 软件采购数量 |  | 3个 |  | 3个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 软件产品合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 二级、三级安全等测试通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标及时率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 验收及时率 |  | =100% |  | 100% |  | 5 | 2 | 项目于12月完成阶段性验收，项目所有工作完成后一个月内开展验收工作；后续年度加强对项目实施进度的把控
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造便捷高效的政务服务环境，大幅压减数据填报与材料提交，大幅提升企业和群众办事体验，持续优化营商环境。 |  | 优良中低差 |  | 优（京通小程序在升级改造项目期间不断上新服务,为消费者提供了便捷的设备更新和以旧换新渠道，推动消费市场的升级，住房公积金贷款申请一件事围绕公积金贷款场景，提供一件事集中办服务，得到北京发布、首都之窗等北京市媒体的多次报告） |  | 20 | 16 | 京通小程序智能化服务水平存在进一步提升空间；后续结合人工智能等技术完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 96.46% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9155