## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 共性工具库运行服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 815.2364 |  | 568.0396 | 568.0396 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 815.2364 |  | 568.0396 | 568.0396 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障共性工具库-北京市移动公共服务平台为全市互联网政务服务和公共服务提供稳定的共性技术支持服务。 1. 为5000万自然人用户、270万法人用户，提供多项缴费业务、多项国家或地方证照的使用、多枚电子印章的管理和应用、以及多项系统接口和服务提供正常运行和提供服务的保障。 2. 不断推进我市政务服务事项流程再造，推动政务服务更加便利高效，提升企业和群众获得感、满意度。 |  |  |  |  | 保障共性工具库-北京市移动公共服务平台为全市互联网政务服务和公共服务提供稳定的共性技术支持服务。 1. 为超过7600万自然人用户、330万法人用户，多项缴费业务、多项国家或地方证照的使用、多枚电子印章的管理和应用、以及多项系统接口和服务提供正常运行和提供服务的保障。 2. 2024年全年，电子证照系统支撑制证调用数亿次、统一身份认证系统支撑登录认证数亿次、电子签章系统支撑签章数万次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子签章系统运行维护费用 |  | ≤106.8193万元 |  | 70.4353万元 |  | 4 | 4
|  |  | 电子证照系统运行维护费用 |  | ≤248.3873万元 |  | 171.0573万元 |  | 4 | 4
|  |  | 统一身份认证系统运行维护费用 |  | ≤377.7727万元 |  | 261.617万元 |  | 5 | 5
|  |  | 统一支付系统运行维护费用 |  | ≤81.7571万元 |  | 64.68万元 |  | 4 | 4
|  |  | 劳务费 |  | ≤0.5万元 |  | 0.25万元 |  | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 存储电子印章数量 |  | ≥5000个 |  | 7320个 |  | 5 | 5
|  |  | 维护电子证照的种类 |  | ≥590类 |  | 618类 |  | 5 | 5
|  |  | 统一支付支撑非税缴费事项 |  | ≥7个 |  | 7个 |  | 5 | 5
|  |  | 支撑统一身份认证用户数量 |  | ≥5000万人 |  | 7686万人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统可用性 |  | ≥99.99% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收及时率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 3 | 项目所有工作完成后一个月内开展验收工作；后续年度加强对项目时间节点的把控
|  |  | 政府采购工作启动及时率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 有效提升对“一网通办”支撑水平 |  | 优良中低差 |  | 优（本项目为各级政务部门、社会公众等服务对象提供专业、便利、安全的高质量技术支持和咨询服务，提高了平台运行维护水平） |  | 10 | 7 | 支撑能力可进一步加强；后续提升系统运行保障的自动化、智能化水平
|  |  | 政务云平均使用效率 |  | ≥30% |  | 35.93% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95