## 定稿版
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 京通小程序运行服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 750.52 |  | 600.2 | 600.2 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 750.52 |  | 600.2 | 600.2 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为“京通”小程序提供运行维护保障服务，持续推进服务进入，开展服务优化及推广，不断提升服务使用体验。 |  |  |  |  | 完成2024年“京通”小程序运行维护保障服务，事故发生时能够通过应急响应机制快速解决，截至2024年底提供了多次重保运维；持续深化应用，完成300多个接口、H5应用接入；持续开展“京通”服务优化以及应用推广，提升个人空间、企业空间使用体验。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统技术运维服务费 |  | ≤192.55万元 |  | 148万元 |  | 2 | 2
|  |  | 劳务费 |  | ≤0.5万元 |  | 0.2万元 |  | 2 | 2
|  |  | 应用系统业务运维服务费 |  | ≤435.5万元 |  | 367.2万元 |  | 2 | 2
|  |  | 安全加固费 |  | ≤64.65万元 |  | 52万元 |  | 2 | 2
|  |  | 软件和数据库使用维护费 |  | ≤57.32万元 |  | 32.8万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 新接入服务数量 | 新接入服务数量 | ≥410项 | ≥410项 | 360项 |  | 7 | 6.15 | 项目为跨年项目，尚在执行中；后续按照合同约定按时完成相关工作
|  |  | 用户量月活峰值 |  | ≥1000万 |  | 1368.9万 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 应急响应率 |  | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 系统故障修复率 |  | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 截至7月底政府采购工作启动率 |  | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 项目验收及时率 |  | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 11月底前项目经费支出完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障京通小程序稳定运行，持续接入市民、企业所需要的服务，让全市统一的移动端门户形成有机的整体，发挥更大的服务价值 |  | 优良中低差 |  | 良，2024年京通小程序未出现故障，增加接入了360项服务，持续发挥面向北京市市民、企业的移动端政务服务、便民服务的统一入口作用。但用户覆盖度还需持续提升。 |  | 20 | 15 | 项目跨年尚在执行中，效益有待进一步发挥；后续按计划推进相关工作，持续追踪项目效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统服务单位满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.15