## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市电子政务信息化基础设施专项安全检查
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市大数据中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | —— |  | 243.36 | 241.56 | 10 |  | 99.26% |  | 9.926
|  | 其中：当年财政拨款 |  | —— |  | 243.36 | 241.56 | —— |  | 99.26% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | 0% |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：每年针对多项北京市电子政务信息化基础设施协助开展1轮深入的网络安全检查提供技术检测支撑，查找安全漏洞并协助相关责任单位限期整改； 目标2：每年针对多项北京市电子政务信息化基础设施协助开展1轮数据安全检查，提供技术检测支撑，查找数据安全风险并协助相关责任单位限期整改。 目标3：每年针对全市多个政务网站和重要信息系统协助开展远程安全性测试，并协助相关单位整改； 目标4：每年针对全市多个政务APP协助开展远程安全性测试，并督促相关单位整改； 目标5：协助开展电子政务系统的安全管理检查工作，编制检查要求、形成检查技术服务方案，并对其中多家单位协助开展现场安全管理检查和技术抽查，完成数据的统计分析和检查服务报告的编制。 |  |  |  |  | 1.对多个基础设施开展远程技术检测，同时，针对多加市级政务云开展技术检查。通过发现漏洞并督促对方整改，有效提升了被查方的安全防护能力，保障了我市基础设施运行稳定性，提高了我市政务网络安全。 2.多个基础设施开展数据安全专项检查。通过检查有效的提升了被查方的数据安全水平，降低了数据安全事件发生的概率，提高了我市政务数据稳定性。 3.对全市多家单位的多个重要信息系统进行了远程安全性测试。 4.对全市多个政务APP进行了远程安全性测试。 5.电子政务系统安全管理检查工作的协助与实施，制定检查要求并设计技术服务方案。同时，抽取多家单位进行了现场检查。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 电子政务信息化基础设施网络安全检查服务对象数量 |  | ≥23个 |  | 25个 |  | 2 | 2
|  |  | 电子政务远程安全性测试初测技术服务报告数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 政务APP检查服务对象数量 |  | ≥10个 |  | 10个 |  | 2 | 2
|  |  | 电子政务安全检查及抽查各单位安全检查服务情况汇总和改进建议数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 政务网站和重要系统检查服务对象数量 |  | ≥70个 |  | 77个 |  | 2 | 2
|  |  | 现场安全管理检查和技术抽查检查服务对象数量 |  | ≥10个 |  | 10个 |  | 1 | 1
|  |  | 电子政务远程安全性测试技术服务方案数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 电子政务信息化基础设施数据安全检查服务对象数量 |  | ≥6个 |  | 7个 |  | 1 | 1
|  |  | 形成电子政务信息化基础设施网络安全检查测试技术服务方案数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 形成电子政务信息化基础设施数据安全检查测试技术服务报告数量 |  | ≥6份 |  | 7份 |  | 1 | 1
|  |  | 电子政务远程安全性测试复测技术服务报告数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 电子政务安全检查及抽查现场检查工作服务方案数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 北京市电子政务安全检查及抽查-自查报告数量 |  | ≥10份 |  | 10份 |  | 1 | 1
|  |  | 形成电子政务信息化基础设施网络安全检查工作服务报告数量 |  | ≥23份 |  | 25份 |  | 1 | 1
|  |  | 电子政务信息化基础设施检查实施服务方案数量 |  | 1份 |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 北京市电子政务安全检查及抽查-项目工作服务总结报告数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 形成电子政务信息化基础设施数据安全检查测试技术服务方案数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 电子政务安全检查及抽查项目实施服务方案数量 |  | 1份 |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 电子政务安全检查及抽查-安全检查技术服务报告数量 |  | ≥10份 |  | 10份 |  | 1 | 1
|  |  | 电子政务远程安全测试性工作服务总结报告数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 形成电子政务信息化基础设施数据安全检查测试工作服务报告数量 |  | ≥6份 |  | 7份 |  | 1 | 1
|  |  | 形成电子政务信息化基础设施专项安全检查工作服务总报告数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 形成电子政务信息化基础设施网络安全检查测试技术服务报告数量 |  | ≥23份 |  | 25份 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 5月底前完成招标采购及时率 |  | 100% |  | 80% |  | 3 | 0 | 因机构改革延缓了招标采购进程；后续年度严格把控时间节点
|  |  | 验收及时率 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升被检查单位信息安全保障水平 |  | 定性优良中低差其他 |  | 优，通过对我市政务单位开展检查，对于发现的问题及时通知并督促相关责任单位整改，有效提升了被查单位的安全保障水平 |  | 15 | 14 | 信息采集的方式方法有待完善；后续持续提高与政务单位的联动效率
|  |  | 进一步提高我市电子政务信息化基础设施的安全防护能力 |  | 定性优良中低差其他 |  | 优，通过对我市重要基础设施开展检查，挖掘安全问题隐患并督促整改，有效提高我市电子政务信息化基础设施的安全防护能力 |  | 15 | 14 | 检查内容需不断完善；后续跟进最新的法律法规和标准政策
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位投诉次数 |  | ≤3次 |  | 0次 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.926