## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市政府门户网站运维
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都之窗运行管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1877.3929 |  | 1861.6941 | 1861.6941 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1877.3929 |  | 1861.6941 | 1861.6941 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.持续运维北京市政府门户网站，开展以政策为主的政务信息数据管理和应用支撑，整体提升门户网站内容运维水平，深化政务公开、便民利企服务、政民互动、人文北京等全方位立体服务体系。 2.通过前端页面技术优化，增强内容吸引力、提升政府网站页面在搜索引擎中的收录比例和搜索效果，同时增强移动端用户体验。 3.根据第三方评估与数据分析，有效推动门户网站服务建设，提升政府网站的知晓度与影响力。 4.网站系统安全稳定运行。 |  |  |  |  | 1.2024年，北京市政府门户网站内容服务和系统整体运行平稳，达到了全年预期水平。围绕市委、市政府年度重点工作开展专题建设，不断深化政务公开、便民利企服务、政民互动、人文北京等服务体系。做好网上咨询办理工作，通过用户中心建设和公众关注热点，完成征集和咨询类信息的专题输出，拓展政府网站和政务新媒体互动交流功能要求，形成常态化交流机制，提升办件效率和质量。 2.网站页面在搜索引擎中的收录比例和搜索效果稳步提升，较上一年度收录量提升400%。依托“首都之窗”新媒体矩阵开展传播推广，与社会平台进行对接，积累了政府网站优质内容服务精准推送的经验。 3.网站年度总浏览量超过两亿人次，在“第二十三届政府网站绩效评估”中位列直辖市第一名；在清华大学公共管理学院、国家治理研究院、计算社会科学与国家治理实验室面向社会公开发布的《2024年网上政府创新发展报告》中位列省级第一；《政府网站一体化服务融合管理和应用创新》入选全国网上政府（政府网站）优秀创新案例。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 云服务成本 |  | ≤48.677171万元 |  | 44.41万元 |  | 5 | 5
|  |  | 系统技术运维服务成本 |  | ≤156.288万元 |  | 183.3万元 |  | 5 | 3.5 | 系统技术运维服务采购金额195.36万元，合同金额195万元，2024年实际支付金额183.3万元，剩余部分在2025年支付。指标值设定低于实际支付金额，后续将加强对支出成本的测算，使实际支出金额与成本指标设定接近
|  |  | 业务运维服务成本 |  | ≤1392.816万元 |  | 1633.98万元 |  | 10 | 7 | 云服务采购金额1741.02万元，合同总金额1738.28万元，2024年实际支付金额1633.98万元，剩余部分在2025年支付。指标值设定低于实际支付金额，后续将加强对支出成本的测算，使实际支出金额与成本指标设定接近
| 产出指标 | 数量指标 | 网站信息发布量 |  | ≥20000条 |  | 39640条 |  | 2 | 2
|  |  | 各类图标设计数 |  | ≥150个 |  | 179个 |  | 1 | 1
|  |  | 快手、抖音短视频发布数 |  | ≥500条 |  | 622条 |  | 2 | 2
|  |  | 新媒体信息推送量 |  | ≥6500条 |  | 7151条 |  | 2 | 2
|  |  | 网站专题发布量 |  | ≥55个 |  | 79个 |  | 2 | 2
|  |  | 频道、栏目、专题及图解页面设计与制作数 |  | ≥800个 |  | 963个 |  | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 续上页 | 新增图片故事集 |  | ≥12个 |  | 12个 |  | 1 | 1
|  |  | 新增精品图片 |  | ≥1200张 |  | 1200张 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 网站移动页面适配率 |  | ≥99% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 外单位问卷调查需求支撑率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 信件转办、考核、退信及疑难信件审核工作按时完成率 |  | =100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统应急响应时间 |  | ≤5分钟 |  | 5分钟 |  | 2 | 2
|  |  | 服务全年整体可用性 |  | ≥99.9% |  | 99.9% |  | 3 | 3
|  |  | 运维保障团队7*24小时运维保障率 |  | =100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 设计工单按时完成率 |  | ≥96% |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 实际资金支付进度与计划进度一致性 |  | =100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 重大政策信息发布时限 |  | ≤2小时 |  | 1小时 |  | 1 | 1
|  |  | 重大策划设计初稿完成时间 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 1 | 1
|  |  | 热点专题上线时限 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 1 | 1
|  |  | 常规设计初稿完成时间 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 1 | 1
续上页 | 续上页 | 续上页 | 运营服务保障时间 |  | =12个月 |  | 12个月 |  | 2 | 2
|  |  | 全市性重要政务信息发布时限 |  | ≤2小时 |  | 1小时 |  | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据可共享率 |  | ≥90% |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 国内各类政府网站评估名列前茅 |  | 高 |  | 位列省级第一 |  | 6 | 6
|  |  | 全年重大信息安全事故率 |  | =0% |  | 0% |  | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 |  | 90% |  | 96.29% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.5