## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市政府国际版门户网站运营服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都之窗运行管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1096.08 |  | 1096.08 | 1096.08 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1096.08 |  | 1096.08 | 1096.08 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为北京市政府国际版门户网站提供持续稳定的运营服务，提供英语、韩语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语9种外语服务，完成9语种网站首页、政务公开频道、北京信息频道、政务服务频道、互动交流频道、最新动态频道等内容运营。 |  |  |  |  | 完成北京市政府国际版门户网站英语、韩语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语9种外语服务，完成9语种网站首页、政务公开频道、北京信息频道、政务服务频道、互动交流频道、最新动态频道等内容运营，确保了网站持续稳定运营。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 月均运营成本 |  | ≤229.82万元 |  | 229.7万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 运营内容种类（首页、政务公开、北京信息、政务服务、互动交流、最新动态） |  | ≥6种 |  | 6种 |  | 6 | 6
|  |  | 语言服务数量 |  | 9种 |  | 9种 |  | 5 | 5
|  |  | 年度翻译量 |  | ≥260万字 |  | 260万字 |  | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 运营板块专栏专题数量 |  | ≥6个 |  | 6个 |  | 4 | 4
|  |  | 运营新媒体账号数量 |  | ≥1个 |  | 1个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 外语翻译质量达到计划要求（忠于原文，准确率高，语言流畅，表达地道） |  | 优 |  | 优（按照市外办翻译质量要求，国际版网站错误率控制在1.5‰以下，国际版团队通过中文精编、一翻一审、外专母审、中专终审的翻译流程，有效控制了9语种译文错误率） |  | 4 | 4
|  |  | 网页设计、视频制作、图解图片质量达到计划要求（界面清晰美观，信息全面规范） |  | 优 |  | 优（国际版网站围绕“留学在北京”“北京美食打卡攻略”“北京接诉即办”“外国人在京创业”等热点服务设计制作专题49个；策划文旅、科创、服务类图解共计63个；策划制作“我的北京故事”、HowBeijing系列视频共54期；为相关服务开展提供了有效指引） |  | 4 | 3 | 已按指标要求完成对应工作，但网站的服务信息在统一呈现方面仍有提升空间；后续将继续推进项目实施，进一步改善服务信息呈现方式
|  | 时效指标 | 运营服务保障时间 |  | 5月 |  | 5月 |  | 5 | 5
|  |  | 实际资金支付进度与计划进度一致性 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，为外国人和外国投资者提供国际化服务 |  | 优 |  | 优（网站提供9语种服务，推出“HowBeijing”系列视频、场景化主题服务，上线“VisitBeijing”景区预约服务等，让外国人进京之旅更加便捷，从而打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，提供国际化服务） |  | 10 | 7 | 已按指标要求完成对应工作，但在为外国人和外国投资者提供国际化网上服务、网上预约办理服务事项方面仍有提升空间；后续将继续推进项目实施，进一步改善相关服务
|  | 可持续影响指标 | 立足首都城市战略定位，更好服务高水平开放、“一带一路”倡议，为服务国内国际双循环大局、推动首都高质量发展、提升北京国际竞争力提供强有力支撑 |  | 优 |  | 优（以网站为服务大本营，发布5700余条信息，立体展示北京形象与北京服务；通过BeijingService微信公众号拓展服务矩阵，推送370余条信息，为相关人群提供更加便利的信息服务。通过海外社媒账号Amazing China、IP China、中拉之窗、中法之窗等平台发布北京城市发展相关信息，提高国际版网站全球知名度和影响力，从而立足首都城市战略定位，更好服务高水平开放、“一带一路”倡议，为服务国内国际双循环大局、推动首都高质量发展、提升北京国际竞争力提供强有力支撑） |  | 10 | 7 | 已按指标要求完成对应工作，但是在继续提升网站国际影响力，促进北京国际竞争力提升方面仍有提升空间；后续将继续推进项目实施，进一步提高国际影响力和竞争力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 |  | ≥90% |  | 98.8% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 93