## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 档案数字化整理
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都之窗运行管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.6 |  | 35.225 | 34.1265 | 10 |  | 96.88% |  | 9.6881
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.6 |  | 35.225 | 34.1265 | —— |  | 96.88% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实《中华人民共和国档案法》、《关于加速推进北京市数字档案室建设的指导意见的通知》、《北京市数字档案室建设评价工作实施办法（试行）》等法律法规,积极推进我单位档案应归尽归、安全、规范管理。开展档案整理、数字化工作，对文书档案、项目档案进行整理，并进行数字化扫描加工，便捷查询利用。 |  |  |  |  | 完成档案整理数字化工作，对首都之窗运行管理中心各类档案进行标准化整理并进行数字化加工，形成数字化副本：主要包括但不限于文件鉴定、划分保管期限、编页、排序、编写件号、著录、打印目录、扫描、修图、装盒等。档案整理规范符合国家相关标准、行业规范标准和首都之窗运行管理中心的要求标准。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 文书档案整理单价（每件） |  | ≤12元 |  | 12元 |  | 3 | 3
|  |  | 据实结算金额 |  | ≤35.6万元 |  | 34.1265万元 |  | 10 | 10
|  |  | 档案数字化加工单价（每页） |  | ≤0.8元 |  | 0.8元 |  | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 续上页 | 项目档案整理单价（每盒） |  | ≤120元 |  | 110元 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 提供档案收集、整理、数字化的档案类型数量 |  | 2种 |  | 2种 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 档案整理验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 档案整理、档案数字化扫描加工、档案装盒、上架时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传统载体档案数字化率 |  | ≥80% |  | 83% |  | 20 | 15 | 档案数字化率已达标，但档案数字化后形成的效果有待进一步跟进。后续持续追踪，进一步加强档案的数字化成果在日常的应用
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90% |  | 94.75% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.6881