## 定稿版
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 北京市政府网站集约化平台等级保护测评
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都之窗运行管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.3443 |  | 41.3443 | 41.3443 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.3443 |  | 41.3443 | 41.3443 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《中华人民共和国网络安全法》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）等办法，完成等级保护测评问题整改，通过北京市政府网站集约化平台系统的等级保护测评。 |  |  |  |  | 依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《中华人民共和国网络安全法》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）等相关办法，2024年12月底项目完成了测评工作，完成了等级保护测评问题整改工作，清零了高风险漏洞，最终形成了北京市政府网站集约化平台等级保护测评报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全技术测评 |  | ≤36万元 |  | 50万元 |  | 8 | 0 | 实际完成值为项目实施单位实际报价，与预算有所差异；后续将进一步改进成本控制措施
|  |  | 综合分析 |  | ≤9万元 |  | 6.5万元 |  | 5 | 5
|  |  | 系统结构安全测评 |  | ≤27.6万元 |  | 4.5万元 |  | 7 | 7
续上页 | 产出指标 | 数量指标 | 测评涵盖组件数量 |  | ≥14个 |  | 14个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高危风险漏洞 |  | 0个 |  | 0个 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 等级保护测评完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月底完成 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化北京市政府网站集约化平台安全防护，网络安全事件发生率 |  | 0% |  | 0%（未发生安全事件） |  | 30 | 30
总分 | [8 empty] | 100 | 92