## 3 提交2版（在此版基础上修改、确认）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 政务云服务
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1085.6226 |  | 1085.6226 | 1082.6686 | 10 |  | 99.73% |  | 9.9728
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1085.6226 |  | 1085.6226 | 1082.6686 | —— |  | 99.73% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障2024年度1-12月的政务云基础服务、扩展和个性化服务，通过租用北京市政务服务管理局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性。 |  |  |  |  | 通过保障2024年1-12月的政务云租用服务（含政务云基础服务、扩展和个性化服务），租用局相关信息系统云平台基础资源服务，从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，全年无平台断连情况，服务期内云环境稳定率达到95%；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性。此外，通过系统等保测评工作开展，为形成安全可靠、功能完备的政务云服务生态体系进一步提供了支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1750.18454万元 |  | 1504.36876万元 |  | 10 | 10
|  |  | 云服务成本 |  | ≤1678.451207万元 |  | 1463.36876万元 |  | 5 | 5
|  |  | 等保测评成本 |  | ≤71.733333万元 |  | 41万元 |  | 5 | 5
社会成本指标
绩效 指标（续） | 成本指标（续） | 生态成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 基础服务 |  | 10项 |  | 10项 |  | 5 | 5
|  |  | 扩展和个性化服务 |  | 18项 |  | 18项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务功能齐全度 |  | 96% |  | 96% |  | 10 | 9 | 工作开展质量达标，但仍有进一步提升空间；后续拟加强与系统应用处室、云服务商的对接，提升服务功能齐全度
|  |  | 系统运行稳定率 |  | 95% |  | 95% |  | 10 | 9 | 工作开展质量达标，但仍有进一步提升空间；后续拟加强与系统应用处室、云服务商的对接，保障系统运行稳定率
|  | 时效指标 | 2024年度项目招投标、合同签订完成时间 |  | ≤10月 |  | 第一包、第三包于2024年11月完成招标及合同签订，第二包于2025年1月完成招标及合同签订 |  | 5 | 2 | 第一包、第三包采购因前期准备时间较长，实际招投标及合同签订时间略晚于计划时间；第二包由于“对招标文件作实质响应的供应商不足三家”废标、第二次发标后又因为“实质响应的供应商不足三家”而延期，导致该项目合同签订时间较晚；在以后的招标工作中，拟提前开展，避免此类情况的发生
|  |  | 2023年度尾款及2024年度首款支付完成时间 |  | ≤11月 |  | 12月 |  | 5 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 进一步提升应用系统的安全保障水平，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行 |  | 优 |  | 保障了北京市网上政务服务大厅、综合受理平台、市统一行政审批管理平台等系统安全稳定运行，未出现因云平台导致的安全事件 |  | 30 | 30
生态效益指标
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
| 总分 | [7 empty] | 100 | 91.9728
说明：因第二包采购合同签订延期、实际于2025年1月签订合同，第二包合同首款未于24年完成支付，相应调高了其他两包合同的首款支付金额
Note on G13: 红色字体为工作组扩充，请确认是否无误