## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 12345对外宣传经费
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 489.432 |  | 489.432 | 489.432 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.432 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 宣传12345热线，提升12345热线社会影响力、社会认同度和参与度。 |  |  |  |  | 通过项目采购程序，确定北京广播电视台为第三方服务商，完成“12345社情民意播报”栏目250期，“12345我们在行动”栏目160期。完成在卫视及地面频道宣传包含但不限于12345相关政策法规、民生反映及“听民意解民忧”《12345需求与反馈》专栏特别报道等节目，制作一期5分钟年度宣传片，期数96条。完成《接诉即办》栏目的拍摄制作196期，时长1318分钟。符合项目合同约定，社会反响良好，推动疑难复杂问题解决，促进基层社会治理创新，得到市领导和广大群众的认可和赞许。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 接诉即办》纪实性栏目项目制作费 |  | ≤349.992万元 |  | 349.992万元 |  | 5 | 5
|  |  | “12345社情民意播报”项目制作成本 |  | ≤20万元 |  | 20万元 |  | 5 | 5
|  |  | “12345我们在行动”项目制作成本 |  | ≤20万元 |  | 20万元 |  | 5 | 5
|  |  | 《听民意 解民忧》项目成本 |  | ≤99.44万元 |  | 99.44万元 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 《接诉即办》纪实性栏目项目全年播出栏目期数 |  | ≥104期 |  | 196期 |  | 5 | 5
|  |  | 《接诉即办》纪实性栏目项目播出总时间 |  | ≥1040分钟 |  | 1318分钟 |  | 5 | 5
|  |  | 12345社情民意播报数量 |  | ≥210期 |  | 250期 |  | 8 | 8
|  |  | 12345我们在行动栏目数量 |  | ≥52期 |  | 160期 |  | 8 | 7.2 | 偏差原因：电视台加强节目宣传，主动加大期数播放。 改进措施：增加与电视台沟通，设置好节目定量，做好全年节目播放合理安排。
|  |  | “听民意解民忧”《12345需求与反馈》等报道数量 |  | ≥95条 |  | 96条 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 自采自编率 |  | =95% |  | 95% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 报道及时性 |  | ≤7天 |  | 7天 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 12345社会影响力有所提升，12345话务量或网上各渠道反馈增多 |  | 100% |  | 70% |  | 20 | 14 | 偏差原因：节目拍摄与基层单位沟通不畅，部分节目宣传效果仍有提升空间，推进疑难复杂问题解决的能力有待进一步提升。 改进措施：增加与基层的沟通，发挥媒体监督作用，推进疑难复杂问题解决。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 |  | ≥80% |  | 未收到投诉 |  | 10 | 8 | 偏差原因：未做问卷，未收到投诉。 改进措施：做好问卷调查，加强互相沟通，形成良性互动。
总分 | [8 empty] | 100 | 91.2

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务和数据管理局（本级），二级单位的项目，实施单位分别填写为具体单位名称，如“北京市市民热线服务中心”等。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2025年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2024年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2024年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因