## 单位自评
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 因公出国（境）类项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.26 |  | 1.41 | 1.41 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.26 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目的实施，保障市民热线服务中心干部出国考察需要。 |  |  |  |  | 中心1人赴香港、澳门参加青年工会干部宣讲会、座谈交流会等活动，以12345市民热线服务为窗口，交流分享首都接诉即办改革的经验做法，展现新时代首都接诉即办战线青年干部的使命担当，促成京港澳三地工会建立长效合作机制，搭建线上经验共享平台，增强港澳同胞对国家发展战略的认知认同，为深化内地与港澳青年协同发展作出积极贡献。宣讲活动极大激发了两地青年对首都社会治理改革实践的浓厚兴趣，时隔四个月后，港澳两地分别组织青年团前往12345市民服务热线实地学习调研，进一步深化合作交流。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出国次数 |  | =1次 |  | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | =100% |  | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按年度工作计划组织安排 |  | ≤11月 |  | 6月 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤10.26万元 |  | 1.41万元 |  | 10 | 10
|  |  | 伙食费标准 |  | ≤400元 |  | ＞400元 |  | 10 | 8 | 偏差原因：港澳地区伙食费标准为500港币，高于400元人民币。 改进措施：根据地区实际情况，合理设置绩效目标值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过交流互鉴，提升我市热线服务水平、整体形象和国际影响力，有利于为人民群众提供更高效、快捷的服务，有利于推动市民热线服务中心工作新发展。 |  | 优 |  | 赴港澳参加青年工会干部宣讲会，以"数字政务改革中的青年担当"为主线，通过12345热线智能化升级等鲜活案例，生动诠释新时代青年职业精神。促成京港澳三地工会建立长效合作机制，搭建线上经验共享平台。 |  | 30 | 30
总分 | [8 empty] | 100 | 98