## 单位自评
项目支出绩效自评表
( 2024年度)
项目名称 |  | 云服务租赁项目
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额（万元） |  | 499.25 |  | 494.01 | 494.01 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款（万元） |  | 499.25 |  |  |  | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保信息化系统正常运行，延续租赁云服务，完成下一年度项目采购工作，使云服务能够持续保障。 |  |  |  |  | 完成了2023-2024年度云服务租赁项目验收和2024-2025年度云服务租赁项目采购工作，确保云服务能够持续保障和信息化系统正常运行，保障12345业务工作正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务完成情况 |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过验收 |  | =100% |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完成支付 |  | =100% |  | 100% |  | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续 影响指标 | 保障中心信息 系统功能正常运行 |  | 优 |  | 总体保障信息系统功能正常运行，但四次系统波动影响坐席工单处理效率，进而对实时话务接听率产生阶段性影响。 |  | 10 | 8 | 偏差原因：2024年因云平台异常导致四次系统波动，影响坐席工单处理效率，进而对实时话务接听率产生阶段性影响。 改进措施：通过云服务专项诊断，围绕提升平台稳定性、增强资源弹性调度能力、完善云端监控预警机制、强化多节点容灾策略等维度，制定20项技术整改措施并全部落地完成。
|  | 社会效益指标 | 保障12345业务 工作正常开展 |  | 优 |  | 总体保障12345业务工作正常开展，但系统稳定性问题导致坐席工单处理效率降低，直接影响12345热线话务接听效率，造成部分市民诉求响应延迟，对政务服务便民性和及时性产生阶段性影响。 |  | 10 | 8 | 偏差原因：2024年四次系统稳定性问题导致坐席工单处理效率降低，直接影响12345热线话务接听效率，造成部分市民诉求响应延迟，对政务服务便民性和及时性产生阶段性影响。 改进措施：围绕保障12345民生服务热线高效运转，从强化全员服务意识、压实岗位管理责任、升级技术支撑体系、完善应急响应机制四方面制定20项整改措施，通过开展服务效能培训、落实AB岗责任制、完成系统容灾升级、组织6次应急演练等工作，全面筑牢业务运转保障体系，确保市民诉求响应渠道稳定畅通。
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 中心工作 人员满意度 |  | ≥90% |  | 未收到投诉 |  | 10 | 6 | 偏差原因：缺乏有效的沟通渠道或沟通方式可能导致信息误解或遗漏，从而影响服务对象的满意度评价。 改进措施：加强沟通与合作：建立有效的沟通渠道和机制，确保与服务对象之间的信息畅通，及时解决问题。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护 成本增长率 |  | ≤10% |  | 1.05% |  | 10 | 10
|  |  | 预算控制数 |  | ≤499.25万元 |  | 494.013102万元 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92